АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2017                                                                                                                                         № 102

с. Кривошеино

Томской области

О мероприятиях     по   организованному пропуску паводковых вод

на территории Кривошеинского района в 2017 году

В целях снижения экономического ущерба, обеспечения пожарной безопасности и предотвращения  чрезвычайных ситуаций  в период подготовки и прохождения весеннего половодья 2017 года на территории Кривошеинского района, по согласованию с руководителями учреждений и предприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязанности по организации работ в период весеннего половодья 2017 года возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кривошеинский район (далее КЧС и ПБ).

2. Рекомендовать Главам сельских поселений (Главам Администраций):

2.1. Создать оперативно-хозяйственные комиссии для организации работ в период весеннего половодья. В срок до 25 марта 2017 года провести работы по очистке дренажных труб, кюветов для  предотвращения затопления подвалов, погребов, жилых домов.

2.2. Организовать разъяснительную работу с населением  о необходимости страхования имущества, мерах по сохранности  личной собственности граждан и действиях при наводнении, учебные и пропагандистские мероприятия по действиям в период половодья.

2.3. Уточнить сведения о местах проживания в зонах возможного затопления престарелых граждан, инвалидов, нуждающихся в первоочередной помощи.

2.4. Создать запас финансовых ресурсов в бюджетах сельских поселений на проведение мероприятий по пропуску весеннего половодья 2017 года.

3. Утвердить план мероприятий по организации работ в период весеннего половодья 2017 года. (Приложение № 1).

4. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на период весеннего половодья в 2017 году (Приложение № 2).

5. Ведущему специалисту по контролю в сфере закупок Администрации Кривошеинского района (Саяпин А.О.), начальнику муниципального казённого учреждения «Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области» (Кустова М.Ф.) запланировать выделение автобусов в случае принятия решения на эвакуацию населения из зон затопления и предоставлять их по первому требованию комиссии.

6. Ведущему специалисту по ГО и ЧС Администрации Кривошеинского района (Калугин Д.Н.):

6.1. Установить постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке к предстоящему половодью.

6.2. С 1 апреля 2017 года организовать  сбор, обобщение, оценку складывающейся паводковой обстановки и ежедневное представление донесений в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  Томской области.

8. Главам  Красноярского, Иштанского, Володинского сельских поселений (Главам Администраций) (Коломин А.Н., Маленкова Л.В., Петрова Р.П.) до 11 марта 2017 года подготовить и представить на согласование в КЧС и ПБ Кривошеинского района сметы расходов на мероприятия по подготовке к организованному пропуску паводковых вод.

9. Муниципальному казённому учреждению «Управление финансов Администрации Кривошеинского района» (Ерохина И.В.) в срок до 25 марта 2017 года создать запас финансовых ресурсов из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Кривошеинского района, на проведение  мероприятий  по  организованному   пропуску   паводковых   вод    в    размере 40000 (сорока тысяч) рублей.

10. Первому заместителю Главы Кривошеинского района (Сибиряков Д.В.) совместно с Главами  Красноярского, Иштанского, Володинского сельских поселений (Главами Администраций) (Коломин А.Н., Маленкова Л.В., Петрова Р.П.), предпринимателями организовать создание запасов продуктов питания и предметов первой необходимости в населенных пунктах Карнаухово, Красный Яр, Никольское, Старосайнаково, отрезаемых половодьем.

11. Рекомендовать начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе (Ершова Т.В.) довести до сельских поселений методические рекомендации по подготовке и проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемых населенных пунктах. Организовать контроль за их выполнением.

12. Рекомендовать начальнику Кривошеинского линейно-технического цеха Томского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (Власов А.О.) установить бесперебойный режим обеспечения связью Никольского водомерного поста.

13. Постановление  Администрации  Кривошеинского  района  от 02.03.16                                                                                                                          № 78 «О мероприятиях     по   организованному пропуску паводковых вод на территории Кривошеинского района в 2016 году» признать утратившим силу.

14. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети Интернет.

16. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района  по вопросам ЖКХ,  строительства, транспорта, связи, ГО  и ЧС.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)                                                                                       С.А. Тайлашев

Калугин Денис Николаевич,

(838251)-2-10-31

Направлено:

Прокуратура, ЦМБ, управление финансов, управление образования, отдел социально-экономического развития села, Сибиряков Д.В., Кондратьев Д.В., Калугин Д.Н., Главы с/поселений по списку, Власов А.О., Дроздов А.В., Ершова Т.В., Саяпин А.О., Семёнов И.А., Старожук И.В., Петлин А.А., Полтев А.В., Нестеров В.В., Федорова Л.И., Шлапаков А.В.

Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Кривошеинского района

от 03.03.2017 № 102

План мероприятий по организации работ в период подготовки и пропуску

весеннего половодья на территории Кривошеинского района в 2017 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполне нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ Кривошеинского района с повесткой «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод 2017 года». | до 07.03.17 | Кондратьев Д.В. |  |
| 2. | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). Состав сил и копии договоров с владельцами плавсредств представить в КЧС и ПБ Кривошеинского района. | до 25.03.17 | Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Рудова О.Н., Калугин Д.Н., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 3. | Уточнить данные по возможному отселению жителей, планы отселения населения на случай кризисных ситуаций во время половодья 2017 года и «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Кривошеинского района». Откорректировать планы-схемы населенных пунктов, размещения жилых домов, мостов улиц, проездов. | до 16.03.17 | Маленкова Л.В., Рудова О.Н., Петрова Р.П., Калугин Д.Н., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 4. | Рассмотреть и согласовать сметы расходов на противопаводковые мероприятия. | до 11.03.17 | Кондратьев Д.В., Ерохина И.В. |  |
| 5. | На объектах, попадающих в зоны затопления и подтопления, заблаговременно провести мероприятия: по исключению взрывов и возгораний при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа); по подготовке технологического и другого оборудования к затоплению (подтоплению) (усиление крепления, гидроизоляция, консервация); по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; по проверке и осмотру оборудования, зданий и сооружений, выполнить своевременный ремонт оборудования, обеспечить отвод талых вод; по подготовке к устойчивому функционированию систем водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений; по сохранности материальных средств (вывозку из зон затопления стройматериалов, кормов). | до 25.03.17 | Китченко М.Н., Власов А.О., Храпова А.А., Грачева Н.М., Дроздов А.В., Качалов А.В., Лаптева М.И., Федорова Л.И., руководители сельхозпредприятий, Главы сельских поселений (Главы Администраций) |  |
| 6. | Организовать ежедневный обход участков газопроводов в местах их переходов через водные преграды и овраги, а также в зонах возможного затопления в период паводка. | в период половодья | Грачева Н.М. |  |
| 7. | Организовать медицинское обслуживание населения, создать резерв медикаментов в населенных пунктах Красный Яр, Карнаухово, Никольское. | до 25.03.17 | Нестеров В.В. |  |
| 8. | Обеспечить: - усиление лабораторного контроля за качеством питьевой воды; - обязательную дезинфекцию питьевой воды из поверхностных источников водоснабжения; - контроль за санитарно-гигиеническим состоянием территорий, попадающих в зоны подтопления; - организацию выполнения санитарной очистки территорий попадающих в зоны подтопления. | до 25.03.17 | Главы сельских поселений (Главы Администраций), Ершова Т.В. |  |
| 9. | Организовать завоз запаса ГСМ, сжиженного газа и создание запасов продуктов питания и предметов первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности населения в населенных пунктах Красный Яр, Никольское, Карнаухово, Старосайнаково, Бараново, отрезанных половодьем. Заключить договоры с частными предпринимателями на поставку продуктов питания и товаров первой необходимости. | до 25.03.17 | Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Сибиряков Д.В., Коломин А.Н., Кондратьев Д.В., Шитик О.В. |  |
| 10. | Организовать подготовку плавсредств для проведения спасательных работ и эвакуации населения. Провести дополнительную инвентаризацию плавсредств частного сектора. Провести работу по подготовке спасателей. | до 25.03.17 | Маленкова Л.В., Петлин А.А., Петрова Р.П., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 11. | Организовать подготовку инженерных сооружений, автомобильных дорог, других транспортных коммуникаций к весеннему половодью (произвести очистку коллекторов, придорожных труб, дренажей, водоотводных каналов и кюветов, проверить состояние готовности водооткачивающей техники). | до 01.04.17 | Главы сельских поселений (Главы Администраций), Храпова А.А. Федорова Л.И. |  |
| 12. | Определить и подготовить места отгона и, при необходимости, осуществить отгон сельскохозяйственных животных, обеспечить их кормами и ветеринарным обслуживанием, организовать вывоз кормов с затопляемых территорий. | до 25.03.17 | Китченко М.Н., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Полтев А.В., Рудова О.Н., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 13. | Определить порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных половодьем, порядок организации связи, управления, сбора и обмена информацией, дежурства ответственных дежурных, организовать обработку и анализ паводковой обстановки с представлением ежедневных донесений. | до 26.03.17 | Власов А.О., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Рудова О.Н., Калугин Д.Н., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 14. | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | на период поло- водья | Власов А.О., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Рудова О.Н., Старожук И.В., Калугин Д.Н., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 16. | Организовать и обеспечить устойчивый и бесперебойный режим подачи электроэнергии, связи в населенные пункты, попадающие в зону затопления (Бараново, Красный Яр, Никольское, Карнаухово, Старосайнаково). | на период поло- водья | Власов А.О., Дроздов А.В. |  |
| 16. | Организовать временные посты наблюдения за уровнем воды в р. Обь и ее притоках во время интенсивного снеготаяния и ледохода. | по необходимости | Рудова О.Н., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Калугин Д.Н. Коломин А.Н. |  |
| 17. | На случай эвакуации населения из затопляемых зон организовать автоколонну. | по необходимости | Калугин Д.Н., Кустова М.Ф., Рудова О.Н., Саяпин А.О. |  |
| 18. | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, предусмотреть необходимые меры по организации питания. | до 25.03.17 | Сибиряков Д.В., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Рудова О.Н., Коломин А.Н. |  |
| 19. | Провести проверки противопожарного состояния объектов и жилых домов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и зданий, предполагаемых для размещения эвакуируемого из зоны затопления населения. | до 10.04.17 | Семёнов И.А. |  |
| 20. | Провести инвентаризацию жилья, находящегося в собственности граждан, расположенного в зонах затопления (подтопления), совместно со страховыми компаниями провести работу по страхованию жилья, имущества, животных. | до 10.04.17 | Калугин Д.Н., Коломин А.Н., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Рудова О.Н., Шитик О.В. |  |
| 21. | Организовать проведение занятий с членами формирований добровольной пожарной охраны населенных пунктов Карнаухово, Никольское. Проверить техническое состояние пожарных мотопомп их комплектность. | до 25.03.17 | Старожук И.В. |  |
| 22. | Подготовить планы мероприятий по организации работ в период весеннего половодья и представить в КЧС и ПБ Кривошеинского района. | 12.03.17 | Сибиряков Д.В., Власов А.О., Дроздов А.В., Ершова Т.В., Старожук И.В., Коломин А.Н., Маленкова Л.В., Нестеров В.В., Петрова Р.П. Рудова О.Н., Федорова Л.И., Шлапаков А.В., Шитик О.В. |  |
| 23. | Организовать проверку готовности населенных пунктов, организаций к пропуску весеннего половодья 2017 года. | с 19.03.17 до 29.03.17 | Кондратьев Д.В. |  |

Калугин Денис Николаевич, (838251)-2-10-31

##### Приложение № 2

к  постановлению Администрации

Кривошеинского района

от 03.03.2017 № 102

#### Состав сил и средств, привлекаемых   на выполнение противопаводковых мероприятий,

#### проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ

#### на территории Кривошеинского района  в 2017 году.

| Населенный пункт | Наименование формирований | Состав | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | группа/л/с (чел.) | автомобили (ед.) | трактор (ед.) | экскаватор (ед.) | автокран (ед.) | катера (ед.) | лодки (ед.) | Мотопомпа (ед.) | Автобус (ед.) |  |
| с. Кривошеино | сводная группа | 16 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | Рудова О.Н. |
| с. Красный Яр | сводная группа | 1/10 | 3 | 2 | - | - | - | 10 | 1 | 1 | Коломин А.Н. |
| с. Никольское | сводная группа | 2/10 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | Маленкова Л.В. |
| д. Карнаухово | АСФ | 3/13 | 1 | 4 | - | - | - | 10 | 1 | - | Маленкова Л.В. |
| с. Иштан | АСФ | 1/5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | Маленкова Л.В. |
| с. Володино | АСФ | 1/5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | Петрова Р.П. |
| д. Бараново | АСФ | 1/6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | Шитик О.В. |

Калугин Денис Николаевич,

(838251)-2-10-31