АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017                                                                                                                                         № 130

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района

от 03.03.2017 № 102 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Кривошеинского района в 2017 году»

С целью совершенствования нормативного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кривошеинского района от 03.03.2017 № 102 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Кривошеинского района в 2017 году» (далее – Постановление) следующие изменения

1.1. Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:

«5. Начальнику муниципального казённого учреждения «Управление образования Администрации Кривошеинского района Томской области» (Кустова М.Ф.) запланировать выделение автобусов в случае принятия решения на эвакуацию населения из зон затопления и предоставлять их по первому требованию комиссии.»

1.2. Приложение к Постановлению № 1  «План мероприятий по организации работ в период весеннего половодья 2017 года» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к  постановлению Администрации

Кривошеинского района

от 03.03.2017 № 102

План мероприятий по организации работ в период подготовки и пропуску

весеннего половодья на территории Кривошеинского района в 2017 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполне нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ Кривошеинского района с повесткой «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод 2017 года». | до 07.03.17 | Кондратьев Д.В. |  |
| 2. | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). Состав сил и копии договоров с владельцами плавсредств представить в КЧС и ПБ Кривошеинского района. | до 25.03.17 | Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Рудова О.Н., Калугин Д.Н., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 3. | Уточнить данные по возможному отселению жителей, планы отселения населения на случай кризисных ситуаций во время половодья 2017 года и «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Кривошеинского района». Откорректировать планы-схемы населенных пунктов, размещения жилых домов, мостов улиц, проездов. | до 16.03.17 | Маленкова Л.В., Рудова О.Н., Петрова Р.П., Калугин Д.Н., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 4. | Рассмотреть и согласовать сметы расходов на противопаводковые мероприятия. | до 11.03.17 | Кондратьев Д.В., Ерохина И.В. |  |
| 5. | На объектах, попадающих в зоны затопления и подтопления, заблаговременно провести мероприятия: по исключению взрывов и возгораний при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа); по подготовке технологического и другого оборудования к затоплению (подтоплению) (усиление крепления, гидроизоляция, консервация); по подготовке к локализации аварий на коммунально-энергетических сетях; по проверке и осмотру оборудования, зданий и сооружений, выполнить своевременный ремонт оборудования, обеспечить отвод талых вод; по подготовке к устойчивому функционированию систем водозаборных, водоочистных и канализационных сооружений; по сохранности материальных средств (вывозку из зон затопления стройматериалов, кормов). | до 25.03.17 | Китченко М.Н., Власов А.О., Храпова А.А., Грачева Н.М., Дроздов А.В., Качалов А.В., Лаптева М.И., Федорова Л.И., руководители сельхозпредприятий, Главы сельских поселений (Главы Администраций) |  |
| 6. | Организовать ежедневный обход участков газопроводов в местах их переходов через водные преграды и овраги, а также в зонах возможного затопления в период паводка. | в период половодья | Грачева Н.М. |  |
| 7. | Организовать медицинское обслуживание населения, создать резерв медикаментов в населенных пунктах Красный Яр, Карнаухово, Никольское. | до 25.03.17 | Нестеров В.В. |  |
| 8. | Обеспечить: - усиление лабораторного контроля за качеством питьевой воды; - обязательную дезинфекцию питьевой воды из поверхностных источников водоснабжения; - контроль за санитарно-гигиеническим состоянием территорий, попадающих в зоны подтопления; - организацию выполнения санитарной очистки территорий попадающих в зоны подтопления. | до 25.03.17 | Главы сельских поселений (Главы Администраций), Ершова Т.В. |  |
| 9. | Организовать завоз запаса ГСМ, сжиженного газа и создание запасов продуктов питания и предметов первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности населения в населенных пунктах Красный Яр, Никольское, Карнаухово, Старосайнаково, Бараново, отрезанных половодьем. Заключить договоры с частными предпринимателями на поставку продуктов питания и товаров первой необходимости. | до 25.03.17 | Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Сибиряков Д.В., Коломин А.Н., Кондратьев Д.В., Шитик О.В. |  |
| 10. | Организовать подготовку плавсредств для проведения спасательных работ и эвакуации населения. Провести дополнительную инвентаризацию плавсредств частного сектора. Провести работу по подготовке спасателей. | до 25.03.17 | Маленкова Л.В., Петлин А.А., Петрова Р.П., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 11. | Организовать подготовку инженерных сооружений, автомобильных дорог, других транспортных коммуникаций к весеннему половодью (произвести очистку коллекторов, придорожных труб, дренажей, водоотводных каналов и кюветов, проверить состояние готовности водооткачивающей техники). | до 01.04.17 | Главы сельских поселений (Главы Администраций), Храпова А.А. Федорова Л.И. |  |
| 12. | Определить и подготовить места отгона и, при необходимости, осуществить отгон сельскохозяйственных животных, обеспечить их кормами и ветеринарным обслуживанием, организовать вывоз кормов с затопляемых территорий. | до 25.03.17 | Китченко М.Н., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Полтев А.В., Рудова О.Н., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 13. | Определить порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных половодьем, порядок организации связи, управления, сбора и обмена информацией, дежурства ответственных дежурных, организовать обработку и анализ паводковой обстановки с представлением ежедневных донесений. | до 26.03.17 | Власов А.О., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Рудова О.Н., Калугин Д.Н., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 14. | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | на период поло- водья | Власов А.О., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Рудова О.Н., Старожук И.В., Калугин Д.Н., Коломин А.Н., Шитик О.В. |  |
| 15. | Организовать и обеспечить устойчивый и бесперебойный режим подачи электроэнергии, связи в населенные пункты, попадающие в зону затопления (Бараново, Красный Яр, Никольское, Карнаухово, Старосайнаково). | на период поло- водья | Власов А.О., Дроздов А.В. |  |
| 16. | Организовать временные посты наблюдения за уровнем воды в р. Обь и ее притоках во время интенсивного снеготаяния и ледохода. | по необходимости | Рудова О.Н., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Калугин Д.Н. Коломин А.Н. |  |
| 17. | На случай эвакуации населения из затопляемых зон организовать автоколонну. | по необходимости | Калугин Д.Н., Кустова М.Ф., |  |
| 18. | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, предусмотреть необходимые меры по организации питания. | до 25.03.17 | Сибиряков Д.В., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Рудова О.Н., Коломин А.Н. |  |
| 19. | Провести проверки противопожарного состояния объектов и жилых домов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), и зданий, предполагаемых для размещения эвакуируемого из зоны затопления населения. | до 10.04.17 | Семёнов И.А. |  |
| 20. | Провести инвентаризацию жилья, находящегося в собственности граждан, расположенного в зонах затопления (подтопления), совместно со страховыми компаниями провести работу по страхованию жилья, имущества, животных. | до 10.04.17 | Калугин Д.Н., Коломин А.Н., Маленкова Л.В., Петрова Р.П., Рудова О.Н., Шитик О.В. |  |
| 21. | Организовать проведение занятий с членами формирований добровольной пожарной охраны населенных пунктов Карнаухово, Никольское. Проверить техническое состояние пожарных мотопомп их комплектность. | до 25.03.17 | Старожук И.В. |  |
| 22. | Подготовить планы мероприятий по организации работ в период весеннего половодья и представить в КЧС и ПБ Кривошеинского района. | 12.03.17 | Сибиряков Д.В., Власов А.О., Дроздов А.В., Ершова Т.В., Старожук И.В., Коломин А.Н., Маленкова Л.В., Нестеров В.В., Петрова Р.П. Рудова О.Н., Федорова Л.И., Шлапаков А.В., Шитик О.В. |  |
| 23. | Организовать проверку готовности населенных пунктов, организаций к пропуску весеннего половодья 2017 года. | с 19.03.17 до 29.03.17 | Кондратьев Д.В. |  |

3. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района  по вопросам ЖКХ,  строительства, транспорта, связи, ГО  и ЧС.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)                                                                                       С.А. Тайлашев

Калугин Денис Николаевич,

(838251)-2-10-31

Направлено:

Прокуратура, ЦМБ, управление финансов, управление образования, отдел социально-экономического развития села, Сибиряков Д.В., Кондратьев Д.В., Калугин Д.Н., Главы с/поселений по списку, Власов А.О., Дроздов А.В., Ершова Т.В., Саяпин А.О., Семёнов И.А., Старожук И.В., Петлин А.А., Полтев А.В., Нестеров В.В., Федорова Л.И., Шлапаков А.В