Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район за 2019 год

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район, утвержденным Постановлением Администрации Кривошеинского района от 11.10.2013 №758.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с Постановлением Администрации Кривошеинского район от 11.10.2013 №758 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

Оценка эффективности реализации программ осуществляется на предмет:

- соответствия объемов привлеченных финансовых средств плановым объемам по источникам финансирования;

- достижения запланированных целевых индикаторов (показателей) программы;

- эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием следующих критериев с присвоенными им весовыми коэффициентами:

- сводный коэффициент результативности - 0,2;

- коэффициент эффективности механизма реализации программы - 0,2;

- коэффициент эффективности вложения бюджетных средств - 0,15;

- коэффициент качества контроля - 0,1;

- коэффициент достижения целей - 0,35.

Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации программы R определяется суммой баллов по каждому критерию, умноженному на весовой коэффициент.

R = SUM (BiYi)

По значению интегрального показателя эффективности реализации программы R присваивается рейтинг эффективности реализации программы в отчетном году:

- эффективная реализация программы при R >= 2,0

- адекватная реализация программы при 2,0 > R >= 1,0;

- неэффективная реализация программы при R < 1,0.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район за 2019 г.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Интегральный показатель | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.» | 2,00 | эффективная |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе» на 2015-2019 годы | 1,50 | адекватная |
| 3 | Муниципальная программа «Старшее поколение на 2017-2019 г.г.» | 2,15 | эффективная |
| 4 | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Кривошеинском районе на 2016-2020 годы» | 0,00 | неэффективная |
| 5 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.» | 0,90 | неэффективная |
| 6 | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2017-2019 г.г.» | 2,40 | эффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы» | 1,05 | адекватная |
| 8 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2018-2020 годы" | 0,00 | неэффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года» | 0,00 | неэффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и коммуникативной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2016 до 2020 года» | 1,50 | адекватная |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Кривошеинском районе Томской области на 2015-2020 годы » | 0,3 | неэффективная |
| 12 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 2,30 | эффективная |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 г.г.» | 2,55 | эффективная |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» | 2,55 | эффективная |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 г.г.» | 0,5 | неэффективная |
| 16 | Муниципальная программа «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2017-2019 годы» | 2,55 | эффективная |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2021 г.г.» | 2,15 | эффективная |
| 18 | Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2020 годы" | 1,05 | адекватная |
| 19 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2021 годы» | 1,50 | адекватная |
| 20 | Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 годы» | 1,05 | адекватная |
| 21 | Муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 г.г.» | 1,05 | адекватная |
| 22 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019-2021 годах» | 1,05 | адекватная |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 г.г.» | 1,20 | адекватная |
| 24 | Муниципальная программа «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2020 г.г.» | 0,3 | неэффективная |
| 25 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» | 2,55 | эффективная |
| 26 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кривошеинского района» на 2018-2022 годы" | 1,50 | адекватная |
| 27 | Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2018-2020 годы" | 1,0 | адекватная |

В 2019 году в муниципальном образовании Кривошеинский район действовало 27 муниципальных программ. Профинансировано в 2019 году  20  муниципальных программ за счет всех источников.

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район за 2019 год эффективными  признаны – 9 программ,  адекватными признаны – 11, неэффективными признаны – 7 муниципальных программ.

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.»

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целей и решения задач муниципальной программы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 0,87.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 2,33.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,67.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,0 и  показывает, что  программа является эффективной.

Плановый объем финансирования использован не в полном объеме. Не освоены средства в сумме 100,0 тыс.руб. В 2019 году не были привлечены областные средства на конкурс «Бизнес-старт», в местном бюджете заложены неизрасходованные средства на софинансирование поддержки начинающим предпринимателям.

2.Муниципальная программа «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе» на 2015-2019 годы

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 9,39.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,5 и  показывает, что  программа является адекватной.

Муниципальной программой предусмотрено 11 целевых индикатора. Индикаторы программы выполнены на 100 %.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы направлено 96,6 тыс.руб., из них 9,3 тыс.руб. средства местного бюджета, 87,3 тыс.руб. областной бюджет.

3. Муниципальная программа «Старшее поколение на 2017-2019 г.г.»

В паспорте муниципальной программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. В качестве индикатора возможно использовать сумму финансирования программы в 2019 году в разрезе запланированных мероприятий муниципальной программы. В 2019 году профинансировано 149,5 тыс.руб. при плане 149,5 тыс.руб. (100%).

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,5.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств составил 0, в муниципальной программе предусмотрены только средства местного бюджета.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,92.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы составило 2,15 и  показывает, что  программа является эффективной.

4. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Кривошеинском районе на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2019 году финансирование по данной программе не осуществлялось по причине отсутствия средств в местном бюджете на проведение мероприятий по формированию благоприятной и доступной социальной среды для инвалидов.

В виду социальной значимости муниципальной программы, принято решение продолжить ее реализацию.

5. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2015-2019 г.г.»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2019 году финансирование по данной программе не осуществлялось по причине отсутствия средств в местном бюджете на проведения мероприятий по профилактике правонарушений и наркомании. Наблюдается положительная динамика по целевым индикаторам в 2019 году, сводный коэффициент результативности муниципальной программы  составил 1,1.

6. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2017-2019 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,31.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 2,2.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 1,2.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 0,58.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,4 и  показывает, что  программа является эффективной.

Программой установлены 4 целевых индикатора. По итогам 2019 года целевые индикаторы программы («Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии», «Снижение доли несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовленные на его основе, наркотические  вещества, ПАВ») перевыполнены по сравнению с плановыми  значениями, индикаторы  имеют положительную динамику.

На финансирование программы направлено 660,6 тыс. руб. средств областного и местного бюджетов, из них 360,6 тыс.руб. средства работодателей.

7. Муниципальная программа «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»

Муниципальная программа признана адекватной. В 2019 году финансирование по муниципальной программе составило 87,8 тыс.руб. из средств местного бюджета. Произведен ремонт объекта «Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровая №№25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома №25 с. Кривошеино Томской области.

8. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа не предполагает привлечение денежных средств, одним из этапов реализации программы. является массовое внедрение предусмотренных Программой мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район.

9. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2019 году финансирование по данной программе не осуществлялось по причине отсутствия средств в местном бюджете на проведения мероприятий по энергосбережению.

В связи с высокой социальной значимостью муниципальной программы действие программы предлагается продолжить.

10. Муниципальная программа «Развитие коммунальной и коммуникативной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2016 до 2020 года»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств составил 1,42.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,5  и  показывает, что  программа является адекватной.

В программе предусмотрены подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона и выполнены на 100%.

В 2019 году на реализацию программы направлено 36906,5 тыс.руб., из них средства областного бюджета составили 21625,5 тыс.руб., средства местного бюджета 15281,0 тыс.рублей.

11. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Кривошеинском районе Томской области на 2015-2020 годы »

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2019 году финансирование по данной программе не осуществлялось. В 2020 году финансирование программы также не планируется.

12. Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,6.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 13,0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,63.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,3 и  показывает, что  программа является эффективной.

В рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов предусмотрен целевой индикатор муниципальной программы «Обеспечение жильем не менее 42 семей». В 2019 году улучшили жилищные условия 8 участников программы, планировалось улучшить жилищные условия 5 семьям. Общий объем финансирования мероприятия составил 4240,7 тыс.руб., из них 3258,6 тыс.руб. средства федерального бюджета, 679,2 тыс.руб. средства областного бюджета, 302,9 тыс.руб. средства местного бюджета.

13. Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,5.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 0,59.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил  2,55 и  показывает, что  программа является эффективной.

Программой предусмотрены 7 целевых индикаторов. По итогам 2019 года целевые индикаторы программы («Укрепление  кадрового  потенциала  реализации  молодежной политики»; «Вовлечение молодежи в социальную практику»; «Продвижение и поддержка общественно полезных инициатив»; «Создание системы обеспечения молодежи информацией по всему комплексу молодежных вопросов и проблем»; «Патриотическое воспитание молодых людей»; «Содействие экономической самостоятельности молодежи»; «Экологическое воспитание молодых людей») перевыполнены на 100 % в сравнении с плановыми  значениями, индикаторы  имеют положительную динамику.

На финансирование программы направлено 200,0 тыс. руб. средств местного бюджета. Израсходовано 117,3 тыс. рублей.  Областные средства не привлекались.

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,01.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 0,52.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 4,8.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,52.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил  2,55 и  показывает, что  программа является эффективной.

Программой предусмотрены 11 целевых индикатора. По итогам 2019 года целевые индикаторы программы  выполнены на 100 % по сравнению с плановыми значениями.

На финансирование программы направлено 5109,3 тыс. руб. средств местного бюджета и 24545,3 тыс. рублей из средств областного бюджета.

15. Муниципальная программа «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 0,93.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,7.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил  0,5 и  показывает, что  программа является неэффективной.

Программой предусмотрены четыре целевых индикатора. Поголовье КРС снизилось на 7,0 %. Показатели по производству молока выполнены на 80%, мяса всех видов выполнены на 88% , производство картофеля выполнены на 53%.

Финансирование программы направлено 156,0 тыс. руб. из средств местного бюджета при плане 156,0 тыс.руб., областные средства не привлекались.

16. Муниципальная программа «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2017-2019 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 0,89.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 0,5  и  показывает, что  программа является неэффективной.

Целевые индикаторы муниципальной программы выполнены в следующем виде. Производство зерна увеличилось на 21,0 %. Производство молока выполнены на 87,0 %. Производство  (выращивание) мяса и мяса в живом весе на 72,0 %.

В 2019 году профинансировано 366,9 тыс.руб. из местного бюджета  при плане 366,9 тыс.руб. (100%), областные средства не привлекались.

17. Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры общего образования Кривошеинского района на 2013-2021 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0,95.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,99.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,15 и  показывает, что  программа является эффективной

Программой утверждены 2 целевых индикаторов, по итогам отчетного года все индикаторы выполнены.  Выполнение целевых индикаторов программы составляет 100%.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы составил 9026,6 тыс.руб. (4622,0 тыс.руб. средства местного бюджета, 1300,0 тыс.руб. – средства областного бюджета, 3104,6 тыс.руб. – средства федерального бюджета), освоено в текущем финансовом году 8999,6 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета в сумме 4622,0 тыс.руб., или 100  % к плану.

18. Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2020 годы"

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

В 2019 году были проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений: проведены обмерно-обследовательские работы в 3 детских садах.

На реализацию муниципальной программы привлечено 2947,4 тыс.руб. при плане 2947,4 тыс.руб., программа исполнена на 100,0 %.

19. Муниципальная программа «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2021 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 45,33.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1.

Коэффициент достижения цели составил 1.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,5  и  показывает, что  программа является адекватной.

В программе предусмотрены 25 целевых индикаторов. По итогам отчетного года индикаторы выполнены на уровне плановых значений.

За отчетный год проведено 7 районных конкурсов и праздников, мероприятий национально-культурной направленности – 48. Организовано 560 досуговых программ и развлекательных мероприятий, 665 кино-видео показов. Проведен ремонт вестибюля ЦКД «Космос», изготовлена сцена на территории Музея под открытым небом казачьей культуры и быта «Братина»,  приобретены сценические костюмы и обувь для творческий коллективов.

В 2019 году на реализацию программы направлено 2224,0 тыс.руб., из них средства областного бюджета составили 175,0 тыс.руб., средства местного бюджета 48,0 тыс.руб., федеральный бюджет 783,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 1218,0 тыс.руб.

20. Муниципальная программа «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

В паспорте муниципальной программы не предусмотрены ежегодные индикаторы оценки эффективности реализации программы. Программа ориентирована на достижение конечного результата: обеспечение в течение  трех лет обязательного прохождения курсов повышения квалификации не менее чем 50 % работников. В качестве индикатора возможно использовать сумму финансирования программы в 2019 году в разрезе запланированных мероприятий муниципальной программы. В 2019 году профинансировано 93,8 тыс.руб. из местного бюджета, освоено 93,8 тыс.руб. при плане 90,3 тыс.руб., 100%- ое освоение средств.

21. Муниципальная программа «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

Муниципальная программа ориентирована на достижение конечных результатов: создание и поддержка атмосферы информированности населения, участие всех слоев населения в жизни муниципального образования. В качестве индикатора возможно использовать сумму финансирования программы в 2019 году. Профинансировано 1484,2 тыс.руб. из местного бюджета при плане 1484,2 тыс.руб. (100%).

22. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019-2021 годах»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,05  и  показывает, что  программа является адекватной.

Муниципальная программа предусматривает привлечение внебюджетных средств. В 2019 году по данной муниципальной программе были выделены средства на организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в сумме 6245,0 тыс.руб., план исполнен на 100 %.

23. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 г.г.»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 21,8.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,2  и  показывает, что  программа является адекватной.

В 2019 году по данной муниципальной программе были выделены средства на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 20475,6 тыс.руб.,  из местного бюджета выделено 1452,0 тыс. руб.,  из областного бюджета – 19023,6 тыс.руб., денежные средства освоены на 100 %.

24. Муниципальная программа «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2020 г.г.»

Муниципальная программа признана неэффективной, в 2019 году финансирование по данной программе не осуществлялось.

Цель муниципальной программы - привлечение  специалистов для работы на предприятиях агропромышленного комплекса и социальной сферы на территории муниципального образования Кривошеинский район.

25. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,77.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 0,58.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств  составил 0.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы   составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 0,94.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 2,55  и  показывает, что  программа является эффективной.

Цель муниципальной программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Программой предусмотрено 4 целевых показателей. Показатели (Предоставление земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена в собственность ИП, ФЛ и ЮЛ; Заключение договоров аренды на движимое (недвижимое) имущество, без учета земельных участков; Заключение договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена; Принятие объектов недвижимости в муниципальную собственность (признание права собственности  на бесхозяйные объекты недвижимости) перевыполнены по отношению к плановым значениям на 77%.

В 2019 году на проведение оценки недвижимости, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности профинансировано 112,0 тыс.руб., на содержание имущества, раздел помещений, зданий, строений, составляющих казну муниципального образования Кривошеинский район затрачено 261,4 тыс.рублей. Общая сумма финансирования из местного бюджета составила 373,4 тыс.рублей. План исполнен на 58 %. Объем финансирования программы за 2019 год всего – 644,0 тыс. рублей.

26. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кривошеинского района» на 2018 – 2022 годы

Сводный коэффициент результативности муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности механизма реализации муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств составил 205,6.

Коэффициент качества контроля муниципальной программы составил 1,0.

Коэффициент достижения цели составил 1,0.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы составил 1,5  и показывает, что  программа является адекватной.

В 2019 году были направлены средства на благоустройство общественных территорий. Сумма финансирования составила 599,4 тыс.руб., из них 596,4 тыс.руб. средства областного бюджета и 2,9 тыс.руб. средства сельского поселения.

27. Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2018-2020 годы"

Программа является адекватной. Цель муниципальной программы - Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Программа реализуется в один этап. Финансирование муниципальной программы не предусмотрено. Целевые показатели исполнения мероприятий программы перевыполнены на 5%.

Первый заместитель Главы

Кривошеинского района									 Д.В. Сибиряков

Мандраков Денис Олегович

тел. 2-14-27

kr-zas@tomsk.gov.ru

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Обеспечение безопасности дорожного движения

# на территории Кривошеинского района в 2019 – 2021 годах»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 1519,0 | 0 | 573,3 | 6,245 | 6,245 | 6,245 | 1512,75 | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства | 1519,0 | 0 | 573,3 | 6,245 | 6,245 | 6,245 | 1512,75 | - |

Исполнитель: Калугин Д.Н.

31.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019 – 2021 годах»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
|  | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение вовлечения в профилактическую работу институтов гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении. Повышение профессионального мастерства водителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  | 6,245 | 6,245 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 6,245 | 6,245 |  |

Исполнитель: Калугин Д.Н.

31.01.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район

# на 2018-2020 годы»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Калугин Д.Н.

31.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район

на 2018-2020 годы

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма в учреждениях образования | Количество ДТП | шт. | 41 | 59 | 0 | 0 |  |
| 2 | Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения участников дорожного движения | Число пострадавших (погибших) в ДТП | шт. | 10 (2) | 12 (2) | 0 | 0 |  |
| 3 | Проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно - профилактических мероприятий | Доля лиц (из числа жителей района), задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 1,0 | 1,5 | 0 | 0 |  |
| 4 | Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия «Безопасное колесо», для учащихся общеобразовательных учреждений Кривошеинского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Калугин Д.Н.

31.01.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2017-2019 годы»

на 31.12.2019 года

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 900,00 | 1393,21007 | 300,00 | 660,56914 | 660,56914 | 2053,77921 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 900,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 559,66123 | 0 | 194,939 | 194,939 | 754,60023 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства работодателей | 0 | 233,54884 | 0 | 165,63014 | 165,63014 | 399,17898 | 0 |  |

Исполнитель: Л.В.Жукова

Дата 17.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2017-2019 годы»

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Снижение доли несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовленные на его основе, наркотические вещества, ПАВ | Несовершеннолетние, поставленные на учёт за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе, наркотических веществ, ПАВ | Ед. | 3 | 4 | 0 | 0 | С начала реализации программы увеличилась численность несовершеннолетних в районе |
| 2 | Увеличение доли трудоустроенных при содействии службы занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДН и ЗП | Несовершеннолетние, состоящие на учёте в КДН и ЗП, трудоустроенные при содействии службы занятости к общему числу состоящих на учёте н/л | Чел. | 120 | 113 | 300,00 | 748,970 | Количество трудоустроенных меньше запланированного в связи с увеличением МРОТ. Дополнительно привлечено (при содействии ЦЗН): 194,939-областной бюджет 165,63014 -средства работодателей |
| 3 | Снижение доли удельного веса несовершеннолетних, совершивших правонарушение, к общей численности детского населения. | Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения, к общей численности детского населения | % | 0,5 | 0,49 | 0 | 0 |  |
| 4 | Снижение количества преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии | Преступления, совершённые несовершеннолетними или при их соучастии | Ед. | 4 | 8 | 0 | 0 | С начала реализации программы увеличилась численность несовершеннолетних в районе. По сравнению с 2017, 2018 годами (17 и 10 преступлений соответственно), идёт снижение количества преступлений |
|  | Итого: |  |  |  |  | 300,0 | 748,970 |  |

Исполнитель: Л.В.Жукова

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»

(название муниципальной программы)

# на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.б) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 90 441,646 | 63 465,3 | 83,808 | 83,808 | 83,808 | 63 553,108 | 26 892,530 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13 058,140 | 8 283,2 | 83,808 | 83,808 | 83,808 | 8 367,008 | 4 691,139 |  |
| Областной бюджет | 65 297,073 | 43 095,7 | 0 | 0 | 0 | 43 095,682 | 22 201,390 |  |
| Федеральный бюджет | 12 086,434 | 12 086,4 | 0 | 0 | 0 | 12 086,434 | 0 |  |

Данилов Денис Владимирович

(838251) 2-12-47

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Обслуживание и ремонт объекта "Газоснабжение нежилых строений по ул.Кедровая №№25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома №24 с.Кривошеино Томской области" | Обслуживание и ремонт | км. | 0,356 | 0.356 | 83,808 | 83,808 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 83,808 | 83,808 |  |

Данилов Денис Владимирович

(838251) 2-12-47

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Формирование современной городской среды на территории Кривошеинского района» на 2018 - 2022 годы»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 599 457,29 | 0 | 599 457,29 | 599 457,29 | 599 457,29 | 599 457,29 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 997,29 | 0 | 2 997,29 | 2 997,29 | 2 997,29 | 2 997,29 | 0 |  |
| Областной бюджет | 596 460,0 | 0 | 596 460,0 | 596 460,0 | 596 460,0 | 596 460,0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Черкашина Е.Е.

03.02.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории Кривошеинского района» на 2019 год

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | 1. Благоустройство общественной территории | 1.Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году) | ед. | 1 | 1 | 596 457,29 | 596 457,29 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 596 457,29 | 596 457,29 |  |

Исполнитель: Черкашина Е.Е.

03.02.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования

# Кривошеинский район на 2011-2020 годы»

(название муниципальной программы)

на 31 декабря 2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 30 058,015 | 27 110,510 | 2 947,505 | 2 947,505 | 2 947,505 | 30 045,515 | 12,500 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 10,300 | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 10,300 | 0 |  |
| Местный бюджет | 10 278,745 | 7 331,240 | 2 947,505 | 2 947,505 | 2 947,505 | 10 246,245 | 2,500 | В 2015 году уволился педагог, который обучался по программе |
| Областной бюджет | 19 218,100 | 19 208,100 | 0 | 0 | 0 | 19 208,100 | 10,000 |  |
| Федеральный бюджет | 550,870 | 550,870 | 0 | 0 | 0 | 550,870 | 0 |  |

Руководитель Управления образования 			М.Ф. Кустова

Директор МБУ «ЦБ ОУ»						М.Л. Арсентьева

Исполнитель Кучук Е.Г.. тел. 2-29-25

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы дошкольного образования муниципального образования

Кривошеинский район на 2011-2020 годы»

(название муниципальной программы)

на 31 декабря 2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Подготовка образовательных учреждений к началу учебного года |  |  |  |  | 180,0 | 180,0 |  |
| 1. | МБДОУ «Колосок» с. Володино | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 60,0 | 60,0 |  |
| 2. | МБДОУ «Березка» с. Кривошеино | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | МБДОУ «Улыбка» | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 20,0 | 20,0 |  |
| 2 | ПСД, экспертиза на установку, монтаж, ремонт, обслуживание АСПС, экспертиза проектной документации |  |  |  |  | 1 767,505 | 1 767,505 |  |
| 1. | МБДОУ «Колосок» с. Володино | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 17,564 | 17,564 |  |
| 2. | МБДОУ «Березка» с. Кривошеино | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 1 736,285 | 1 736,285 |  |
| 3. | МБДОУ «Улыбка» | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 13,656 | 13,656 |  |
| 3 | Текущий ремонт эвакуационных лестниц, замена окон |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 1. | МБДОУ «Березка» с. Кривошеино | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2 947,505 | 2 947,505 |  |

Руководитель Управления образования 			М.Ф. Кустова

Директор МБУ «ЦБ ОУ»					М.Л. Арсентьева

Исполнитель Кучук Е.Г.. тел. 2-29-25

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Обеспечение жильем молодых семей в Кривошеинском районе Томской области на 2015-2020 годы»

(название муниципальной программы)

но состоянию на 01 января 2020 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено сначала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.3-гр.5) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 1205,87 | 3 742,19 | 0 | 0 | 0 | 3 742,19 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1205,87 | 1 205,87 | 0 | 0 | 0 | 1 205,87 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 1 184,305 | 0 | 0 | 0 | 1 184,305 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 1 352,024 | 0 | 0 | 0 | 1 352,024 | 0 |  |

Исполнитель: Пахомова Е.Л.

27.01.2020

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение жильем молодых семей в Кривошеинском районе Томской области на 2015-2020 годы»

(название муниципальной программы)

но состоянию на 01 января 2020 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2019 | Факт на 2019 | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Обеспечение жильем молодых семей | семья | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение жилищных условий молодых семей напрямую зависит от софинансирования программы из федерального и областного бюджетов, кроме этого в местном бюджете ежегодно в соответствии с условиями программы предусматриваются средства в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилья на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1-го ребенка |
|  | Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Пахомова Е.Л.

27.01.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРА1ММЫ

«Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 годы»

(название муниципальной программы)

на 01.01.2020 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 4 161,1 | 2 676,9 | 1 484,2 | 1 484,2 | 1 484,2 | 4 161,1 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4 161,1 | 2 676,9 | 1 484,2 | 1 484,2 | 1 484,2 | 4 161,1 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник бюджетного отдела Ю.А.Торопченова

16.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 годы»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 01.01.2020 г. (за 2019 год)

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № № пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | Регулярные публикации в газете «Районные вести, на сайте администрации Кривошеинского района |  | регулярно | регулярно | 1 066,1 | 1 066,1 |  |
| 2 | Поддержка деятельности общественных организаций и других некоммерческих объединений граждан по проведению социально-значимых мероприятий | Проведение мероприятия, посвященного 30-летию хора «Ветеран» | Ед. | - | - | 0,0 | 0,0 | Мероприятие проведено в 2017 году. |
| 3 | Привлечение общественности к участию в процессе обсуждения и принятия решений, связанных с интересами различных социальных групп | Проведение публичных, слушаний по проекту бюджета на 2020 год, отчету об исполнении бюджета за 2018 год | Ед. | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 |  |

| 4 | Организационно-техническое обеспечение мероприятий общественных совещательных (координационных) органов при Администрации Кривошеинского района | Финансовых затрат для организаций координационных советов не потребовалось |  | - | - | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Организация специальных событий и организационно представительных мероприятий | Проведено 9 мероприятий | Ед. | 9 | 9 | 418,1 | 418,1 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 484,2 | 1 484,2 |  |

Начальник бюджетного отдела 	Ю.А. Торопченова

16.01.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2021 годы»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Факгически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 26322,7 | 11216,7 | 2224 | 2224 | 2224 | 13440,7 | 12882 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный Бюджет | 13708,7 | 3214,7 | 48 | 48 | 48 | 3262,7 | 10446 | Расходы 2020-2021 гг. |
| Областной бюджет | 686,7 | 511,7 | 175 | 175 | 175 | 686,7 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 3341,4 | 2558,4 | 783 | 783 | 783 | 3341,4 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 8558,9 | 4931,9 | 1218 | 1218 | 1218 | 6149,9 | 2436 | Расходы 2020-2021 гг. |

Главный бухгалтер	Ткачева Е.Г.

28.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2021 годы»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № № пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Проведение социально значимых мероприятий. | Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан культурным благам |  |  |  | 25 | 25 |  |
| 2. | Мероприятия национальнокультурной направленности |  | шт | 48 | 48 | 25 | 25 |  |
| 3. | Разработка проектов на участие в областных и федеральных программах по поддержке культуры |  | шт | 4 | 4 | 30 | 30 |  |
| 4. | Проведение районных конкурсов и праздников |  | шт | 7 | 7 | 30 | 30 |  |
| 5. | Организация и проведение массовых праздников и народных гуляний, ярмарок |  | шт | 15 | 15 | 20 | 20 |  |

| 6. | Организация кино-видео показа на территории Кривошеинского района |  | шт | 665 | 665 | 400 | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Организация молодежных программ и развлекательных мероприятий |  | шт | 560 | 560 | 30 | 30 |  |
| 8. | Организация и проведение партнерских мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и профилактики правонарушений |  | шт | 59 | 59 | 10 | 10 |  |
| 9. | Проведение библиотечных акций, районных конкурсов «Читаем всей семьей» и т.д. |  | шт | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 10. | Участие в Международных, Всероссийских, Межрегиональных, Областных конкурсах и фестивалей. |  | шт | 21 | 21 | 50 | 50 |  |
| 11. | Разработка и участие в проектах по поддержке и продвижению талантливых детей и молодежи. |  | шт | 8 | 8 | 10 | 10 |  |
| 12. | Профориентационная работа среди подростков и молодежи на обучение в средне-специальных и высших учебных заведениях культуры |  | шт | 2 | 2 | 5 | 5 |  |
| 13. | Проведение районного конкурса на лучшее учреждение клубного типа |  | шт | 1 | 1 | 50 | 50 |  |

| 14. | Проведение районного конкурса на лучшую библиотеку |  | шт | 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Участие в районной программе по поддержке молодых специалистов |  | шт | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 16. | Курсы повышения квалификации, переподготовка, стажировка |  | шт | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 17. | Организация семинаров, мастер-классов и др. |  | шт | 12 | 12 | 5 | 5 |  |
| 18. | Ремонтные работы и благоустройство территорий Домов культуры и библиотек |  | шт | 23 | 23 | 100 | 100 |  |
| 19. | Оснащение противопожарным инвентарем, обслуживание пожарной сигнализации |  | шт | 10 | 10 | 20 | 20 |  |
| 20. | Приобретение аудио и видеоаппаратуры, оргтехники оборудования |  | шт | 16 | 16 | 200 | 200 |  |
| 21. | Приобретение мебели, инвентаря для СДК и библиотек |  | шт | 12 | 12 | 100 | 100 |  |
| 22. | Пополнение фонда библиотек, подписка на периодические издания, экземпляров |  | шт | 120 | 120 | 73,9 | 73,9 |  |
| 23. | Приобретение и пошив костюмов для творческих коллективов |  | шт | 42 | 42 | 50 | 50 |  |
| 24. | Приобретение одежды сцены для СДК Красный Яр |  | шт | 1 | 1 | 166,9 | 166,9 |  |
| 25. | Оснащение сцены ЦКД «Космос» световым оборудованием |  | шт | 1 | 1 | 803,2 | 803,2 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 2224 | 2224 |  |

Исполнитель: Главный бухгалтер       			Ткачева Е.Г.

Дата 28.01.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 годы»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 2 556,00 | 0 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 2 400,00 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 556,00 | 0 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 2 400,00 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист-экономист отдела экономического развития села

Администрации Кривошеинского района 											А.Н.Грязнова

16.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 годы»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| №№ пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Создание условий для увеличения поголовья КРС, в том числе коров, с целью увеличения производства молока, мяса в ЛПХ. | Поголовье КРС в ЛПХ, всего | гол | 1630 | 1520 | 156 | 156 |  |
|  |  | В т.ч. поголовье коров в ЛПХ | гол | 770 | 708 |  |  |  |
|  |  | Производство молока в ЛПХ | тонн | 3145 | 2541 |  |  |  |
|  |  | Производство мяса в ЛПХ | тонн | 1255 | 1110 |  |  |  |
|  |  | Производство картофеля в ЛПХ | тонн | 8260 | 4413 |  |  |  |
|  |  | Число участников ярмарок | чел | 22 | 9 | 0 | 0 |  |
|  |  | Объем основных видов продукции (Молочная, мясная, овощи, картофель, мед) реализованный участниками ярмарок | тонн | 27 | 10 |  |  |  |
|  |  | Доход (выручка) от реализации продукции участников ярмарки | тыс. руб. | 4000 | 1500 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 156 | 156 |  |

Главный специалист-экономист отдела социально-экономического развития 					А.Н.Грязнова

16.01.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2017-2019 г.»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 1 086,815 | 719,965 | 366,850 | 366,850 | 366,850 | 1 086,815 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 086,815 | 719,965 | 366,850 | 366,850 | 366,850 | 1 086,815 | 0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист-экономист отдела экономического развития села

Администрации Кривошеинского района 											А.Н.Грязнова

16.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2017-2019 г.»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| №№ пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Индекс объема производства основных видов сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств в % к предыдущему году | Производство зерна (амбарный вес) | % | 102 | 124 | 366,85 | 366,85 |  |
|  |  | Производство молока |  | 103 | 90 |  |  |  |
|  |  | Производство мяса (выращивание) |  | 101 | 75 |  |  |  |
|  |  | Производство мяса (в живом весе) |  | 101 | 73 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 366,85 | 366,85 |  |

Главный специалист-экономист отдела экономического развития села

Администрации Кривошеинского района 										А.Н.Грязнова

16.01.2020

# ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2020 гг.»

(мероприятие: Улучшение жилищных условий)

(название муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2020 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 515,484 | 227,484 | 0 | 0 | 0 | 227,484 | 288,00 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 515,484 | 227,484 | 0 | 0 | 0 | 227,484 | 288,00 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Пахомова Е.Л.

20.01.2020

# ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2020 гг.»

(мероприятие: Улучшение жилищных условий)

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 01.01.2020 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

|  |  | Индикатор целей и задач программы |  | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № пп | Наименование мероприятий |  | Ед. изм. | План на 2019 | Факт на 2019 | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего | Примечание |
| 1 | Создание условий для проживания специалистов | Укрепление кадрового состава организаций социальной сферы | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Пахомова Е.Л.

20.01.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НАРКОМАНИИ В КРИВОШЕИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2015-2019 ГОДЫ»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: ведущий специалист-секретарь административной комиссии Л.Н. Китченко

Дата 14.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НАРКОМАНИИ В КРИВОШЕИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2015-2019 ГОДЫ

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик  программы)

по состоянию на 31.12.2019 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № № пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | Статистические данные ОМВД России по Кривошеинскому району | Единиц | 180 | 190 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | Статистические данные ОМВД России по Кривошеинскому району | Единиц | 2 | 8 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения | Статистические данные ОМВД России по Кривошеинскому району | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Число несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков и наркотических средств в наркологическом кабинете | ОГАУЗ «Кривошеинская РБ» | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Число несовершеннолетних, ранее совершивших преступления | Статистические данные ОМВД России по Кривошеинскому району | Единиц | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | Число детей, подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | Статистические данные главного специалиста по вопросам физической культуры и спорту Администрации Кривошеинского района, КДНиЗП | Единиц | 1695 | 1702 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |

Исполнитель: ведущий специалист-секретарь административной комиссии Л.Н. Китченко

Дата 14.01.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2019 годы»

(название муниципальной программы)

на 31 декабря 2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 78 309,544 | 64 116,692 | 9 026,642 | 8 999,653 | 8 999,653 | 73 116,345 | 5 193,199 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 34 425,26 | 28 735,61 | 4 622,042 | 4 622,042 | 4 622,042 | 33 357,653 | 1067,610 | В результате проведения оптимизационных мероприятий |
| Областной бюджет | 36 724,554 | 31 325,936 | 1 300,018 | 1 273,029 | 1 273,029 | 32 598,965 | 4 125,589 | Доходы были зачислены в конце финансового года (28.12.2016 4098,6 т.р.) Установили оборудование для видеофиксации за меньшую цену (26,989 т.р.) |
| Федеральный бюджет | 7 159,725 | 4 055,143 | 3 104,581 | 3 104,581 | 3 104,581 | 7 159,725 | 0 |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования

Кривошеинского района на 2013-2019 годы»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(заказчик программы)

по состоянию на 31 декабря 2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

|  |  | Индикатор целей и задач программы |  | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование мероприятий |  | Ед. изм. | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего | Примечание |
| 1 | Создание безопасных условий для организации образовательного процесса, укрепление материальной базы |  |  |  |  | 6 655,017 | 6 655,017 |  |
|  | МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» (разработка ПСД, приобретение противопожарной и металлической дверей, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 393,274 | 393,274 |  |
|  | МБОУ «Малиновская ООШ» (изготовление ПСД, экспертиза на установку, ремонт, обслуживание АСПС, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 214,186 | 214,186 |  |

|  | МБОУ «Никольская ООШ» (Изготовление ПСД, экспертиза на установку, ремонт, обслуживание АСПС, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года, ремонт водопровода) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 701,443 | 701,443 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ «Белобугорская ООШ» (изготовление ПСД, экспертиза на установку, ремонт, обслуживание АСПС, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 236,341 | 236,341 |  |
|  | МБОУ «Володинская СОШ» (изготовление ПСД, экспертиза на установку, ремонт, обслуживание АСПС, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 263,143 | 263,143 |  |
|  | МБОУ ДО «ДЮСШ» (подготовка образовательных учреждений к началу учебного года) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | МБОУ «Иштанская ООШ» (изготовление ПСД, экспертиза на установку, ремонт, обслуживание АСПС, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 94,526 | 94,526 |  |
|  | МБОУ «Красноярская СОШ» (изготовление ПСД, экспертиза на установку, ремонт, обслуживание АСПС, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года, техническое обслуживание станции водоочистки и приобретение водонасосной станции, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 464,725 | 464,725 |  |
|  | МБОУ «Новокривошеинская ООШ» (изготовление ПСД, экспертиза на установку, ремонт, обслуживание АСПС, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 165,506 | 165,506 |  |

|  | МБОУ «Пудовская СОШ» (изготовление ПСД, экспертиза на установку, ремонт, обслуживание АСПС, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 790,987 | 790,987 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ «Петровская ООШ» (изготовление ПСД, экспертиза на установку, ремонт, обслуживание АСПС, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 118,126 | 118,126 |  |
|  | Управление образования (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков) | Количество учреждений | Ед. | 2 | 2 | 3 200,6 | 3 200,6 |  |
|  | МБОУ ДО «ДШИ» (изготовление ПСД, экспертиза на установку, ремонт, обслуживание АСПС, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 30,92 | 30,92 |  |
|  | МБОУ ДО «ДДТ» (изготовление ПСД, экспертиза на установку, ремонт, обслуживание АСПС, подготовка образовательных учреждений к началу учебного года, ограждение территории клуба «Витязь») | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 64,857 | 64,857 |  |
|  | Приобретение автомобильного транспорта соответствующего требованиям безопасности, его содержание и обслуживание |  |  |  |  | 2 371,625 | 2 371,625 |  |
|  | МБОУ «Красноярская СОШ» (приобретение автотранспортного средства, лицензирование деятельности по перевозке пассажиров автобусами) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 2 031,5 | 2 031,5 |  |
|  | МКОУ «Петровская ООШ» (оснащение устройствами видеофиксации автобусов, приобретение зимних автошин, лицензирование деятельности по перевозки пассажиров автобусами, техническое обслуживание и ремонт транспортного средства) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 97,925 | 92,436 | Установили оборудования для видеофиксации за меньшую цену |
|  | МКОУ «Никольская ООШ» (приобретение навигационной аппаратуры (Глонасс), лицензирование деятельности по перевозки пассажиров автобусами) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 32,5 | 32,5 |  |
|  | МБОУ «Володинская СОШ» (оснащение устройствами видеофиксации автобусов, лицензирование деятельности по перевозки пассажиров автобусами) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 39,5 | 39,5 |  |
|  | МБОУ «Иштанская ООШ» (лицензирование деятельности по перевозки пассажиров автобусами) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 7,5 | 7,5 |  |
|  | МБОУ «Пудовская СОШ» (лицензирование деятельности по перевозки пассажиров автобусами, приобретение, монтаж и обслуживание системы Глонасс) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 34,7 | 34,7 |  |
|  | МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» (оснащение устройствами видеофиксации автобусов) | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 128,0 | 106,5 | Установили оборудование для видеофиксации за меньшую цену |
|  | Итого: |  |  |  |  | 9 026,642 | 8 999,653 |  |

Руководитель Управления образования 				М.Ф. Кустова

Директор МБУ «ЦБ ОУ»						М.Л. Арсентьева

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профессиональная подготовка, переподготовка,

повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих

муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 годы »

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 306,75 | 212,90 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 306,75 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 306,75 | 212,90 | 93,85 | 93,85 | 93,85 | 306,75 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исп.Сагеева И.В.

(838251) 2-12-34

20.01.2020г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профессиональная подготовка, переподготовка,

повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих

муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2019 годы »

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| №№ пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Профессиональная подготовка кадров для органов местно самоуправления муниципального образования Кривошеинский район и организация мероприятий, направленных на профессиональное развитие муниципальных служащих | Количество муниципальных служащих, обученных по программе повышение квалификации | чел | 15 | 15 | 93,85 | 93,85 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 93,85 | 93,85 |  |

Исп.Сагеева И.В.

(838251) 2-12-34

20.01.2020г.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг. »

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 193 770,8 | 20 517,992 | 27 090,0 | 27 090,0 | 27 090,0 | 47 607,992 | 146 162,807 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 74 077,8 | 1 241,040 | 1 290,0 | 1 290,0 | 1 290,0 | 2 531,040 | 71 546,759 |  |
| Областной бюджет | 119 693,0 | 19 276,952 | 25 800,0 | 25 800,0 | 25 800,0 | 45 076,952 | 74 616,047 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Данилов Денис Владимирович

(838251) 2-12-47

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг. »

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| №№ пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Строительство и ремонт автомобильных дорог, мостов, инженерных устройств и обстановку дорог в муниципальных образованиях | Ремонт дорог | км | 3,228 | 3,228 | 20 517,992 | 20 517,992 |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог в муниципальных образованиях | Содержание дорог | км | 232,946 | 232,946 | 8 901,691 | 8 901,691 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 29 419,684 | 29 419,684 |  |

Данилов Денис Владимирович

(838251) 2-12-47

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2016 по 2020 годы»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 88341,1 | 16252 | 36906,5 | 36906,5 | 36906,5 | 53158,5 | 17201,1 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 43659,2 | 11177,1 | 15281,0 | 15281,0 | 15281,0 | 26458,1 | 17201,1 |  |
| Областной бюджет | 44681,9 | 5074,9 | 21625,5 | 21625,5 | 21625,5 | 26700,4 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель: Ведущий специалист по вопросам ЖКХ_________Черкашина Е.Е.

20.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2016 по 2020 годы»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| №№ пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона | Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду, % | % | 100 | 100 | 36906,5 | 36906,5 |  |
|  | Итого: |  | 36906,5 | 36906,5 |  |

Исполнитель: Ведущий специалист по вопросам ЖКХ _________ Е.Е. Черкашина

20.01.2020г.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 2005,289 | 717,289 | 644,00 | 373,427 | 373,234 | 1090,523 | 914,766 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2005,289 | 717,289 | 644,00 | 373,427 | 373,234 | 1090,523 | 914,766 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Петроченко Александр Леонидович

23.01.2020

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»

(название программы)

# Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № № пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Предоставление земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена в собственность индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | шт. | 5 | 1 | 140,0 | 112,0 |  |
| 2 | Содержание имущества, раздел помещений, зданий, строений, составляющих казну муниципального образования Кривошеинский район | Заключение договоров аренды на движимое (недвижимое) имущество, без учёта земельных участков | шт. | 5 | 6 | 304,0 | 261,427 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки | Заключение договор аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. | шт. | 60 | 88 | 200,0 | 0 |  |
| 4 | Приобретение имущества в муниципальную собственность для нужд муниципальной казны | Принятие объектов недвижимости в муниципальную собственность (в т.ч. признание право собственности на бесхозяйные объекты недвижимости) | шт. | 1 | 6 | 0 | 0 |  |
| 5 | Финансовое обеспечение аппарата управления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 328,075 | 328,075 |  |

Исполнитель: Петроченко Александр Леонидович

23.01.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### «Развитие эффективной молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 годы»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток- финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 999,964 | 0 | 200,00 | 122,00 | 117,339 | 317,30 | 682,66 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 999,964 | 199,964 | 200,00 | 122,00 | 117,339 | 317,30 | 682,66 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист по молодежной политике и спорту

Администрации Кривошеинского района

20.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие эффективной молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 годы»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Укрепление кадрового потенциала реализации молодежной политики | Создание консультативно совещательного органа «Совет молодежи» при Главе Кривошеинского района. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Содействие экономической самостоятельности молодежи. | Количество молодежи принявших участие в обучении бизнес-проектированию. | шт | 22 | 40 | 40,0 | 0 |  |
| 3 | Вовлечение молодежи в социальную практику | Количество человек принявших участие в молодежных мероприятиях творческой направленности | шт | 110 | 150 | 130,00 | 100,00 |  |
| 4 | Продвижение и поддержка общественно полезных инициатив. | Количество проектов реализованных на территории Кривошеинского района | шт | 5 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | Создание системы обеспечения молодежи информацией по всему комплексу молодежных вопросов и проблем | Количество статей и информационных материалов молодежной тематики вышедших в СМИ. | шт | 6 | 10 | 0 | 0 |  |
| 6 | Патриотическое воспитание молодых людей. | Количество человек принявших участие в молодежных мероприятиях патриотической направленности. | шт | 320 | 600 | 15,0 | 12,339 |  |
| 7 | Экологическое воспитание молодых людей | Количество человек принявших участие в молодежных мероприятиях экологической направленности | шт | 45 | 115 | 15,0 | 5,0 |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий по вовлечению молодежи в ЗОЖ | шт | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 200,00 | 117,339 |  |

Главный специалист по молодежной политике и спорту

Администрации Кривошеинского района

20.01.2020

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе на 2015-2019 годы»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 250,9 | 154,3 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 250,9 | 0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 28,3 | 19 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 28,3 | 0 |  |
| Областной бюджет | 209,1 | 121,8 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 209,1 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 |  |

Главный бухгалтер	Ткачева Е.Г.

28.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе на 2015-2019 годы»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| № № пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Организация взаимодействия субъектов, предоставляющих туристические услуги и сопутствующие услуги для повышения качества обслуживания туристов (Экскурсионные услуги) | Развитие туристической деятельности на территории Кривошеинского района | рублей | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 96,6 | 96,6 |  |

Исполнитель: Главный бухгалтер		Ткачева Е.Г.

28.01.2020

# ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

(мероприятие: Улучшение жилищных условий)

(название муниципальной программы)

по состоянию на 01.01.2020 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 24 759,981 | 16 669,08 | 4 240,73 | 4 240,73 | 4 240,73 | 20 909,81 | 3 850,0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3 429,510 | 2 576,6 | 302,910 | 302,910 | 302,910 | 2 879,51 | 550,00 |  |
| Областной бюджет | 10 660,356 | 8 331,14 | 679,216 | 679,216 | 679,216 | 9 010,356 | 1 650,00 |  |
| Федеральный бюджет | 10 669,953 | 5 761,34 | 3 258,613 | 3 258,613 | 3 258,613 | 9 019,953 | 1 650,00 |  |

# Исполнитель: Пахомова Е.Л.

# ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

(мероприятие: Улучшение жилищных условий)

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 01.01.2020 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

|  |  | Индикатор целей и задач программы |  | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № пп | Наименование мероприятий |  | Ед. изм. | План на 2019 | Факт на 2019 | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего | Примечание |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов | Обеспечение жильем граждан не менее 42 семей | семья | 5 | 8 | 302,910 | 302,910 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов напрямую зависит от софинансирования программы из федерального и областного бюджетов. Молодая семья, получившая свидетельство на покупку жилья в 2019 году, не улучшила жилищные условия. |
|  | Итого: |  |  |  |  | 302,910 | 302,910 |  |

# Исполнитель: Пахомова Е.Л.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Кривошеинском районе на 2015-2019 гг.»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 15780,6 | 15780,6 | 2063,0 | 63,0 | 63,0 | 15717,6 | 63,0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1481,7 | 1481,7 | 118,9 | 18,9 | 18,9 | 1462,8 | 18,9 |  |
| Областной бюджет | 14298,9 | 14298,9 | 1944,1 | 44,1 | 44,1 | 14254,8 | 44,1 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнитель  Тыщик Э.Ш.

20.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Кривошеинском районе на 2015-2019 гг.»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| №№ пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение бизнес тренингов, проектных сессий, семинаров среди молодежи с целью проработки проектов, возможных к реализации на территории | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  | Количество участников мероприятий | Чел | 20 | 36 |  |  |  |
| 2 | Ежегодная организация празднования Дня Российского предпринимательства. | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 33,0 | 33,0 |  |
|  |  | Количество участников мероприятий | Чел. | 50 | 72 |  |  |  |
| 3 | Реализация районного конкурса предпринимательских проектов «Бизнес старт» | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки | Ед | 2 | 0 | 00,0 | 00,0 |  |
|  |  | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Ед | 4 | 4 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 63,0 | 63,0 |  |

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»

(название муниципальной программы)

на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.3+гр.6) | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 2005,289 | 717,289 | 644,000 | 373,427 | 373,234 | 1090,523 | 914,766 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2005,289 | 717,289 | 644,000 | 373,427 | 373,234 | 1090,523 | 914,766 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Петроченко Александр Леонидович

23.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

(Заказчик программы)

по состоянию на 31.12.2019 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| №№ пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Предоставление земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц | шт. | 5 | 1 | 140,0 | 112,0 |  |
| 2 | Содержание имущества, раздел помещений, зданий, строений, составляющих казну муниципального образования Кривошеинский район | Заключение договоров аренды на движимое (недвижимое) имущество, без учета земельных участков | шт. | 5 | 6 | 304,0 | 261,427 |  |
| 3 | Проведение мероприятий по установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки | Заключение договоров аренды на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | шт. | 60 | 88 | 200,0 | 0 |  |
| 4 | Приобретение имущества в муниципальную собственность для нужд муниципальной казны | Принятие объектов недвижимости в муниципальную собственность (в т.ч. признание права собственности на бесхозяйные объекты недвижимости) | шт. | 1 | 6 | 0 | 0 |  |
| 5 | Финансовое обеспечение аппарата управления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 644,0 | 373,427 |  |

# ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»

(название муниципальной программы)

# на 31.12.2019 года

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

| Источники и направления расходов | Планируемый объем финансирования программы всего | Освоено на начало текущего финансового года | Планируемый объем финансирования на текущий финансовый год | Фактически профинансировано в текущем финансовом году | Освоено в текущем финансовом году | Освоено с начала реализации программы (гр.З+гр.6) | Остаток- финансирования от планируемого объема финансирования (гр.2-гр.7) | Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 9 096,434 | 25 426,85 | 5 109,354 | 5 109,354 | 29 654,67 | 5 970,43 | 3 150,52 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9 096,434 | 861,08 | 5 109,354 | 5 109,354 | 5 109,354 | 5 970,43 | 3 126,00 |  |
| Областной бюджет | 0 | 24 565,774 | 0 | 0 | 24 545,324 | 0 | 24,520 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Главный специалист по молодежной политике и спорту 				А.Г.Чеботарев

Администрации Кривошеинского района

20.01.2020

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»

(название программы)

Администрация Кривошеинского района

по состоянию на 31.12.2019 г.

(представляется ежеквартально нарастающим итогом)

(Заказчик программы)

| № № пп | Наименование мероприятий | Индикатор целей и задач программы | Ед. изм. | Объем работ | Объем финансирования ( тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Утверждено по бюджету всего | Освоено всего |  |
| 1 | Развитие материально- технической базы для занятия массовым спортом по месту жительства и в образовательных учреждениях. | Капитальный ремонт стадиона «Кедр» в с. Кривошеино Томской области. | шт | 1 | 1 | 18 641,119 | 18 641,119 |  |
|  |  | Потребность в спортивном инвентаре сборных команд Кривошеинского района | % | 48 | 48 | 333,120 | 333,120 |  |
|  |  | Оснащение спортивных объектов (площадок) необходимым инвентарем | % | 72 | 72 | 0 | 0 |  |

| 2 | Увеличение количества лиц, занимающихся массовым спортом по месту жительства. | Доля населения муниципального образования Кривошеинский район, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | % | 23,6 | 23,6 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. | Количество проведенных спортивных районных мероприятий | шт | 16 | 16 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | Количество проведенных спортивных областных мероприятий | шт | 3 | 3 | 40,0 | 40.0 |  |
|  |  | Количество распространенных спортивных листовок и плакатов | шт | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 4 | Подготовка спортивного резерва | Количество спортсменов выполнивших 1.2,3 спортивный разряд, кандидата в мастера спорта, мастера спорта. | шт | 10 | 10 | 0 | 0 |  |

| 5 |  | Участие сборных команд Кривошеинского района в межрайонных, территориальных, областных, окружных и всероссийских соревнованиях. | шт | 15 | 21 | 199,755 | 104,450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество победителей на областных летних и зимних сельских спортивных игр. | шт | 10 | 7 | 151,2 | 32,182 |  |
| 6 | Увеличение количества лиц, принявших участие в сдаче норм спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО) | Увеличение количества лиц, принявших участие в сдаче норм спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО) | шт | 800 | 800 | 28,00 | 28,00 |  |
| 7 | Софинансирование субсидий |  |  |  |  | 134,210 | 134,210 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 19 627,40 | 19 413.07 |  |

Главный специалист по молодежной политике и спорту 				А.Г.Чеботарев

Администрации Кривошеинского района

20.01.2020

# Text boxes

(подпись)

М.Ф. Кустова M.Л. Арсентьева

Руководитель Управления образования Директор МБУ «ЦБ ОУ»

Исполнитель Кучук Е.Г. Тел. 2-29-25

А.Г.Чеботарёв

А.Г.Чеботарёв