**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2021 год**

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район, утвержденным Постановлением Администрации Кривошеинского района от 11.10.2013 № 758.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с Постановлением Администрации Кривошеинского район от 11.10.2013 № 758 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2021 год.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям:

1) Для муниципальных программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета и других уровней:

1. Достижение показателей целей и задач муниципальной программы (К-1);

2. Освоение средств местного бюджета (за исключением экономии средств местного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и проведения мероприятий, в результате проведения оптимизационных мероприятий и ограничения кассовых выплат) (К-2);

3. Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (К-3);

4. Выполнение мероприятий муниципальной программы (К-4);

5. Эффективность вложения средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы (К-5).

2) Для муниципальных программ, не предусматривающих финансирование из средств местного бюджета и других источников:

1. Достижение показателей целей и задач муниципальной программы (К-1);

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы (К-2);

3. Качество планирования муниципальной программы (К-3).

Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации программы R определяется суммой баллов по каждому критерию.

R = K1+K2+Kn

По значению интегрального показателя эффективности реализации программы R присваивается рейтинг эффективности реализации программы в отчетном году:

- высокоэффективная (R >= 4,5);

- эффективная (4,4 >= R >= 3,5);

- низкоэффективная (3,4 > R >= 2,5);

- неэффективная (R < 2,5).

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговый балл | Эффективность программы |
| 1 | «Формирование комфортной городской среды на территории Кривошеинского района на 2018 – 2022 годы» | 5,0 | высокоэффективная |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» | 5,0 | высокоэффективная |
| 3 | Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2020-2022 годы» | 4,5 | высокоэффективная |
| 4 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2020-2022 годы» | 4,5 | высокоэффективная |
| 5 | «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» | 4,5 | высокоэффективная |
| 6 | «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы» | 4,5 | высокоэффективная |
| 7 | «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2022 годы» | 4,5 | высокоэффективная |
| 8 | «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» | 4,5 | высокоэффективная |
| 9 | «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» | 4,5 | высокоэффективная |
| 10 | «Старшее поколение» на 2020-2022 годы» | 4,0 | эффективная |
| 11 | «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» | 4,0 | эффективная |
| 12 | «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2020-2022 годы» | 4,0 | эффективная |
| 13 | «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2021 годы» | 4,0 | эффективная |
| 14 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области на 2021-2023 годы» | 4,0 | эффективная |
| 15 | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019 – 2021 годах» | 4,0 | эффективная |
| 16 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2020-2024 годы» | 3,8 | эффективная |
| 17 | «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы» | 3,8 | эффективная |
| 18 | «Развитие эффективной молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 годы» | 3,5 | эффективная |
| 19 | «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2020–2022 годы» | 3,0 | низкоэффективная |
| 20 | «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» | 3,0 | низкоэффективная |
| 21 | «Развитие пассажирского транспорта на территории Кривошеинского района на 2020–2022 годы» | 3,0 | низкоэффективная |
| 22 | «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы» | 2,8 | низкоэффективная |
| 23 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2021–2024 годы» | 2,0 | неэффективная |
| 24 | «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2023 г.г.» | 2,0 | неэффективная |
| 25 | «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 годы» | 1,8 | неэффективная |
| 26 | «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе» на 2015-2021 годы» | 0,0 | неэффективная |
| 27 | «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Кривошеинском районе на 2021-2023 годы» | 0,0 | неэффективная |

В 2021 году в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области действовали 27 муниципальных программ.

В сравнении с 2020 годом количество муниципальных программ уменьшилось на две:

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в Кривошеинском районе Томской области на 2015 – 2020 годы» утратила силу, и мероприятия программы перенесены в новую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Кривошеинского района на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы».

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года» утратила силу (новая не утверждена).

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2021 год

- высокоэффективными признаны – 9 программ,

- эффективными признаны – 9 программ;

- низкоэффективными признаны – 4 программы,

- неэффективными признаны – 5 программ.

**Финансирование муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области в 2021 году**

В течение 2021 года профинансирована 21 муниципальная программа.

Общий объем финансирования программ составил 94 744,96 тыс. руб. или 98,6 % к уровню 2020 года (96 055,39 тыс. руб.), из которых:

МБ – 26 542,83 тыс. руб. или 71,8 % к 2020 году;

ОБ – 36 250,80 тыс. руб. или 81,7 % к 2020 году;

ФБ – 28 590,44 тыс. руб., что составляет увеличение в 2,2 раза к 2020 году;

ВНБ/БСП – 3 360,89 тыс. руб., что выше уровня 2020 года на 74,8 %.

12 муниципальных программ финансировались исключительно из средств местного бюджета, общий объем освоенных денежных средств составил 6 834,79 тыс. руб.

4 муниципальные программы финансировались из средств федерального бюджета.

6 муниципальных программ реализовывались без финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **ВН/сп** | **Всего** |
| 1 | «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы» | 10 399,50 | 3 656,22 | 11 675,48 | 0,00 | **25 731,20** |
| 2 | «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» | 3 694,80 | 5 831,63 | 0,00 | 0,00 | **9 526,43** |
| 3 | «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2021 годы» | 2 389,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 389,57** |
| 4 | «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2022 годы» | 2 067,90 | 274,30 | 1 338,90 | 1 313,50 | **4 994,60** |
| 5 | «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» | 1 419,10 | 22 490,00 | 0,00 | 1 318,49 | **25 227,59** |
| 6 | «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы» | 1 253,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 253,10** |
| 7 | «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» | 1 146,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 146,31** |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы» | 1 000,00 | 2 328,70 | 0,00 | 0,00 | **3 328,70** |
| 9 | «Формирование комфортной городской среды на территории Кривошеинского района на 2018 – 2022 годы» | 837,29 | 477,25 | 15 431,30 | 0,00 | **16 745,84** |
| 10 | «Развитие пассажирского транспорта на территории Кривошеинского района на 2020–2022 годы» | 617,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **617,33** |
| 11 | «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2020-2022 годы» | 370,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **370,96** |
| 12 | «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» | 300,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300,10** |
| 13 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2020-2022 годы» | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** |
| 14 | Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2020-2022 годы» | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **145,00** |
| 15 | «Развитие эффективной молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 годы» | 140,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **140,22** |
| 16 | «Старшее поколение» на 2020-2022 годы» | 131,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **231,82** |
| 17 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2020-2024 годы» | 121,00 | 761,28 | 0,00 | 0,00 | **882,28** |
| 18 | «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы» | 80,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **80,20** |
| 19 | «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 годы» | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **48,00** |
| 20 | «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2023 г.г.» | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **44,00** |
| 21 | «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» | 36,63 | 331,42 | 144,76 | 728,90 | **1 241,71** |
| **ИТОГО:** | **26 542,8** | **36 250,8** | **28 590,4** | **3 360,9** | **94 745,0** |

**Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2021 год**

**1. «Формирование комфортной городской среды на территории Кривошеинского района на 2018 – 2022 годы»**

Муниципальная программа признана самой высокоэффективной (5 баллов).

В 2021 году завершено мероприятие «Строительство парка отдыха в селе Володино».

Финансирование программы осуществлялось из бюджетов трех уровней: ФБ, ОБ, МБ.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 19 рублей из других уровней.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**2. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»**

Муниципальная программа признана второй высокоэффективной (5 баллов).

В 2021 году установлена одна малобюджетная спортивная площадка в с. Иштан в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни».

Финансирование программы проводится из средств областного и местного бюджетов.

На каждый рубль местного бюджета привлечено 2,3 рубля из средств областного бюджета.

На обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (приобретение спортинвентаря и заработную плату спортивных инструкторов) из средств областного бюджета было направлено 1948,7 тыс. рублей. Сумма освоена в полном объеме. Целевой показатель по числу занимающихся у спортинструкторов выполнен на 100,0 % (644 чел.).

Целевые показатели программы выполнены более чем на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 83,3 % (10 из 12).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0 %.

**3. Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета

В 2021 году освоено 145,0 тыс. рублей на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних посредством установок систем видеонаблюдения в общественных местах, премирования членов добровольных народных дружин, а также уничтожение очагов дикорастущей конопли.

Снизилось количество зарегистрированных преступлений на территории Кривошеинского района, в том числе с участием несовершеннолетних на 29 единиц (16,6 % к плановым значениям).

Целевые показатели программы выполнены более чем на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (5 из 5).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0 %.

**4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Одной из ключевых задач муниципальной программы является увеличение доли трудоустроенных при содействии службы занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учёте в КДН и ПДН. На эту задачу из средств местного бюджета заложено 300,0 тыс. руб.

В течение 2021 года трудоустроены 113 человек или 132,9 % при плане - 85 человек. Средства местного бюджета освоены в полном объеме.

Целевые показатели программы выполнены более чем на 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (1 из 1).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0 %.

**5. «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основной задачей программы является подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона. По итогам 2021 года 15 объектов были подготовлены к сезону (100,0 % плана).

Финансирование программы проводится из средств областного и местного бюджетов.

На каждый рубль местного бюджета привлечено 1,6 рублей из средств областного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (3 из 3).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет 89,5 %.

**6. «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2022 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Целью муниципальной программы является создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования путем проведения ремонтных работ, приобретения автомобильных транспортных средств для перевозки обучающихся, обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса.

В 2021 году разработана ПСД на проведение капитального ремонта МБОУ Володинской СОШ (524,57 тыс. руб.), в 2022 году уже ведутся ремонтные работы.

Проведен капитальный ремонт МБОУ Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко» и текущий ремонт всех образовательных учреждений.

Приобретен школьный автобус для МБОУ Володинской СОШ (1 500,0 тыс. руб. – МБ, 1 227,0 тыс. руб. - ОБ).

Финансирование программы осуществлялось из бюджетов трех уровней: ФБ, ОБ, МБ.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 1,5 рублей из других уровней.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**7. «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2022 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основными задачами реализации программы в 2021 году стали: развитие и обновление содержания работы учреждений культуры, развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли.

Проведены ремонтные работы и благоустройство территории Домов культуры и библиотек, текущий ремонт и благоустройство территории ЦКД «Космос».

Финансирование программы осуществлялось из бюджетов трех уровней: ФБ, ОБ, МБ и внебюджетных источников.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 1,42 рубля из других уровней.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**8. «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основными мероприятиями программы являются строительство и ремонт автомобильных дорог, а также содержание дорог в муниципальных образованиях.

По итогам 2021 года было отремонтировано 1,321 м автомобильных дорог местного значения, на общую сумму 24 336,45 тыс. руб., из которых ОБ – 22 490,0 тыс. руб. (92,4 %), БСП - 1 318,49 (5,4 %), МБ – 527,26 тыс. руб. (2,2 %).

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 16,78 рублей из других уровней.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (2 из 2).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет 59,6 %.

**9. «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кривошеинский район на 2017-2021 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Цель муниципальной программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

Муниципальная программа финансируется исключительно из средств местного бюджета. Плановые объемы финансирования программы на 2021 год были утверждены в размере 644,0 тыс. руб., дополнительно были привлечены 502,31 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены более чем на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (3 из 3).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0 %.

**10. «Старшее поколение» на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Целью программы является создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействия их активному участию в жизни общества.

Основными мероприятиями в 2021 году стали: проведение ремонта гражданам старшего поколения и подписка людей старшего поколения на газету «Районные вести».

Муниципальная программа финансировалась из средств местного и областного бюджетов.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 0,8 рублей из областного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены более чем на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены на 87,9 %.

Мероприятия программы выполнены на 50,0 % (2 из 4).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0 %.

**11. «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основными мероприятиями программы в 2021 году стали: Обслуживание и ремонт объекта "Газоснабжение нежилых строений по ул. Кедровая №№ 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома № 24 с. Кривошеино Томской области и Пересчет существующей проектно-сметной документации в текущий уровень цен с прохождением государственной экспертизы проекта «Газоснабжение ул. Борисова, ул. Кирова, ул. Октябрьской, пер. Кооперативного в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области».

Муниципальная программа финансировалась из средств местного бюджета.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**12. «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основным мероприятием программы является проведение районного конкурса в агропромышленном комплексе Кривошеинского района с целью повышения морального и материального стимулирования сельхозпредприятий, трудовых коллективов, работников сельскохозяйственных предприятий, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и их работников, личных подсобных хозяйств граждан ведущих личное подсобное хозяйство в достижении высоких конечных результатов.

Муниципальная программа финансировалась из средств местного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены на 95,1 %.

Средства местного бюджета освоены на 92,7 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (1 из 1).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0 %.

**13. «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район на 2011-2021 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основные мероприятия, проведенные в 2021 году: создание безопасных условий для организации образовательного процесса, укрепление материальной базы и текущий ремонт помещений МБДОУ «Берёзка» с. Кривошеина.

Муниципальная программа финансировалась из средств местного бюджета.

Самая финансируемая программа из средств местного бюджета, объем освоенных средств составил 2 389,57 тыс. руб.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**14. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1) Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.

2) Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

3) Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели программы выполнены на 85,7 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (8 из 8).

**15. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района в 2019 – 2021 годах»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Целью Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильным дорогам, обеспечение экологической безопасности дорожного движения.

Основным целевым показателем программы выступает - Число лиц, погибших в ДТП. По итогам 2021 года показатель смертности в ДТП равен нулю.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (6 из 6).

**16. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2020-2024 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основными ежегодно проводимыми мероприятиями программы выступают:

1) Проведение бизнес тренингов, проектных сессий, семинаров среди молодежи с целью проработки проектов, возможных к реализации на территории.

2) Проведение конкурсов и викторин на темы предпринимательства среди молодежи.

3) Ежегодная организация празднования дня российского предпринимательства.

4) Реализация районных конкурсов предпринимательских проектов (Бизнес-старт).

Муниципальная программа финансируется из средств областного и местного бюджетов.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 6,3 рубля из областного бюджета.

По итогам проведенной программы Бизнес-старт в 2021 году поддержку получили 2 начинающих предпринимателя (по 405,64 тыс. руб.)

Целевые показатели программы выполнены на 57,4 %.

Средства местного бюджета освоены на 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 50,0 % (2 из 4).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет 99,1 %.

**17. «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Целью муниципальной программы является повышение профессионализма муниципальных служащих, путем реализации следующих мероприятий:

1) Профессиональное обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации;

2) Обучение по программам повышения квалификации с отрывом (без отрыва) от муниципальной службы;

3) Обучение работников на семинарах, тренингах.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджетов.

Целевые показатели программы выполнены более чем на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены на 40,1 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (1 из 1).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0 %.

**18. «Развитие эффективной молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Программа направлена на вовлечение молодежи в социальную практику; продвижение и поддержка общественно полезных инициатив, патриотическое воспитание молодых людей; экологическое воспитание молодых людей.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджетов.

Целевые показатели программы выполнены более чем на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены на 70,1 %.

Мероприятия программы выполнены на 60,0 % (3 из 5).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет 86,3 %.

**19. «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2020–2022 годы»**

Муниципальная программа признана низкоэффективной.

Целью Программы является – организация комплекса мероприятий по профилактике террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области посредством проведения мероприятий:

1) Противодействие террористической деятельности на территории муниципального образования Кривошеинский район Томской области.

2) Развитие межэтнического диалога в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области.

3) Мероприятия по реализации религиозного фактора в развитии национальных культур народов на территории Кривошеинского района.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 63,2 % (12 из 19).

**20. «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»**

Муниципальная программа признана низкоэффективной.

Основным проводимым мероприятием программы в 2021 году стало - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кривошеинского района.

Муниципальная программа финансировалась из бюджетов всех уровней: ФБ, ОБ, МБ и внебюджетные источники.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 32,9 рублей из бюджетов других уровней.

Целевые показатели программы выполнены на 33,3 %.

Средства местного бюджета освоены на 6,7 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (1 из 1).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0%.

**21. «Развитие пассажирского транспорта на территории Кривошеинского района на 2020–2022 годы»**

Муниципальная программа признана низкоэффективной.

Основным мероприятием программы является предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию пассажирских перевозок, в том числе осуществляющим пассажирские перевозки по маршрутам с низким пассажиропотоком автомобильным транспортом.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджета.

В течение 2021 года произошло увеличение запланированных средств МБ на реализацию данного мероприятия на 326,47 тыс. руб. (план – 290,86 тыс. руб., факт – 617,33 тыс. руб.).

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены на 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (1 из 1).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет 47,1%.

**22. «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2020-2022 годы»**

Муниципальная программа признана низкоэффективной.

Основными целями Программы являются  повышение информированности населения муниципального образования Кривошеинский район о местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления; становление развитого и активного местного сообщества, объединенного интересами совместного проживания; обеспечение участия населения муниципального образования в местном самоуправлении.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены на 75,5 %.

Средства местного бюджета освоены на 68,5 %.

Мероприятия программы выполнены на 66,7 % (2 из 3).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0%.

**23. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2021–2024 годы»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Целью программы является Снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления и повседневную жизнь граждан; Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан; Формирование у населения нетерпимости к коррупционному поведению; Создание системы мер по предупреждению коррупционных проявлений.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели программы отсутствуют, необходимо утверждение целевых показателей в рамках проведенных мероприятий для объективной оценки работы программы и проведения полного анализа.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (4 из 4).

**24. «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2023 г.г.»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Целью муниципальной программы является - Привлечение специалистов для работы на предприятиях агропромышленного комплекса и социальной сферы на территории муниципального образования Кривошеинский район Томской области.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены на 33,3 %.

Средства местного бюджета освоены на 15,3 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (1 из 1).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0%.

**25. «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2019-2022 годы»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Основными задачами программы являлись:

1) Создание условий для увеличения поголовья коров, с целью увеличения производства молока, мяса в ЛПХ.

2) Создание условий для развития ярмарочной торговли.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены на 55,5 %.

Средства местного бюджета освоены на 6,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 50,0 % (1 из 2).

Эффективность вложения средств местного бюджета составляет более 100,0%.

**26. «Развитие сельского туризма в Кривошеинском районе» на 2015-2021 годы»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Основными задачи программы:

1) Организация функционирования туристических объектов.

2) Развитие сопутствующей инфраструктуры.

Финансирование муниципальной программы в 2021 году из-за пандемии не проводилось.

Туристическая деятельность в районе приостановлена.

Мероприятия программы не проводились, следовательно, целевые показатели не отслеживались.

**27. «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Кривошеинском районе на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Основные задачи программы:

1) Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

2) Оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели в рамках мероприятий не установлены.

Заместитель Главы Кривошеинского района

по социально-экономическим вопросам А. В. Шлапаков

Мандраков Денис Олегович

+7 (38-251) 2-14-27

kr-zas@tomsk.gov.ru