****

## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Кривошеино

Томской области

10.12.2018 № 613

О внесении изменений в Постановление Администрации

Кривошеинского района от 01.12.2015 № 400 "Об утверждении муниципальной

программы «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2018 годы»"

В соответствии с Постановлением Администрации Кривошеинского района от 11.10.2013 №758 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район». В целях совершенствования нормативного правового акта, в соответствии с решением Думы Кривошеинского района от 28.12.2016 № 100 "Об утверждении бюджета муниципального образования Кривошеинский район на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов",

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Внести в постановление Администрации Кривошеинского района от 01.12.2015 № 400 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2018 годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления цифры «2016-2018» заменить цифрами «2016-2019»;

1.2. в пункте 1 постановления цифры «2016-2018» заменить цифрами «2016-2019»;

1.3.приложение к постановлению "Муниципальная программа "Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2018 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в Сборнике нормативных правовых актов Администрации Кривошеинского района и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

3.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района С.А. Тайлашев

(Глава Администрации)

Нестерова Татьяна Ивановна

2-17-90

Управление финансов, Жуйкова А.С., прокуратура, МБУК "Кривошеинская МЦКС", МБУ "Кривошеиная ЦМБ"

Приложение

к Постановлению Администрации

Кривошеинского района

№ 400 от 01.12.2015

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**НА 2016-2019 ГОДЫ»**

**I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2019 годы» (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Кривошеинского района |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система», Муниципальное бюджетное учреждение «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» |
| Исполнители Программы | МБУК «Кривошеинская МЦКС»,  МБУ «Кривошеинская ЦМБ» |
| Цель Программы | Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам |
| Задачи Программы | 1. Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры, развитие информационных и телекоммуникационных технологий.  2. Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Кривошеинского района  к культурным услугам, создание условий для развития творческого потенциала на территории Кривошеинского района  3. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся на территории Кривошеинского района  4. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;  5. Развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли. |
| Срок реализации Программы | 2016-2019 годы |
| Объем и источники финансирования | Прогнозируемый объем финансирования на 2016-2019 годы по Программе составляет **9992**тыс.руб. в том числе:  за счет областных источников – 4108тыс.руб.;  за счет районного бюджета –2538 тыс. руб.;  за счет внебюджетных источников - 3346 тыс.руб., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение качества услуг предоставляемых  в сфере культуры;  - повышение активности населения в культурной жизни района;  - повышение интеллектуального и культурного уровня населения района;  - повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием и компьютерной техникой;  - сохранность объектов культурного наследия, находящихся на территории Кривошеинского района;  - увеличение библиотечного фонда;  - сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества участников самодеятельных коллективов;  - создание полнотекстовых Баз данных |

1. **Общие положения**

Развитие культуры и ее место в общей среде в значительной степени влияют на процессы происходящие в социально-экономическом развития района.

Муниципальная программа «Развитие культуры Кривошеинского района на 2016-2019 годы» направлена на реализацию муниципальной политики в сфере культуры. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в которой определены вопросы местного значения района в области сохранения и развития культуры:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания.

1. **Содержание проблемы**

Настоящая Программа направлена на интеграцию усилий субъектов деятельности в сфере культуры: муниципальных учреждений культуры МБУК «Кривошеинская МЦКС» и МБУ «Кривошеинская ЦМБ», на обеспечение условий для всестороннего развития культурного потенциала Кривошеинского района как ресурса социально-экономического развития района; определяет приоритетные направления муниципальной политики в области культуры и искусства на 2016 - 2019 годы при консолидированном участии в этом процессе сельских поселений Кривошеинского района, позволяет создать основу для более эффективного и динамичного развития отрасли культуры, является базовым документом для разработки планов, программ и отдельных проектов в сфере культуры, общественными организациями, творческими объединениями и коллективами, претендующими на финансовую поддержку за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2016 года на территории Кривошеинского района работают 2 муниципальных бюджетных учреждения культуры, в том числе:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система» с 15 филиалами в сельских поселениях;

- муниципальное бюджетное учреждение «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» с 12 филиалами в сельских поселениях.

Существует целый ряд проблем, связанных в первую очередь с недостатком финансирования отрасли культуры:

1. Слабая материально-техническая база (аппаратура, оборудование, книжный фонд, сценические костюмы, обувь и т.д.), не отвечающая современным требованиям.

2. В сельских учреждениях культуры существует острая проблема "старения" кадров и практически отсутствие дипломированных специалистов во всех учреждениях культуры (хореографов, режиссеров, хормейстеров, библиотекарей), что объясняется отсутствием нормальных социальных условий, отсутствием условий для осуществления полноценной культурно-досуговой деятельности.

3. Учреждения культуры не имеют в достаточном количестве методической литературы, программного обеспечения, учебных пособий, в том числе электронных.

4. В настоящее время явно недооценивается потенциал культуры, хотя он многообразен и эффективен в деле воспитания подрастающего поколения и молодежи. Сложные процессы, происходящие в жизни села, выявляют тенденцию утраты духовно-нравственных ориентиров, традиционных ценностей. В связи с этим Программа предусматривает создание условий развития творческого потенциала молодежи, воспитание чувства патриотизма и уважения к своей малой родине.

1. **Цель, задачи и мероприятия программы, показатели эффективности ее реализации.**

Выбор приоритетной цели Программы опирается на стратегические цели и задачи социально-экономического развития Кривошеинского района и соответствует государственной программе «Развитие культуры и туризма в Томской области» (утв.Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014г. № 489а). Исходя из этого **целью** Программы является: **Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам.**

Реализация указанной цели в период выполнения Программы означает создание условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры был бы доступен в равной мере гражданам, проживающим в районе и принадлежащим к различным социальным группам.

Достижение указанной цели предполагает:

* увеличение количества фестивалей, театрализованных представлений, праздников, и выставок;
* разработку, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры;
* развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-технической базы.

Основными задачами Программы являются:

**1.** **Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры, развитие информационных и телекоммуникационных технологий.**

Сохраняется актуальность развития культуры и искусства посредством формирования эффективной среды для экспериментирования и новаторства, внедрения новых технологий.

В рамках Программы предусматривается поддержка новых идей, форм и методов работы, творческих дебютов в сфере культуры и искусства, расширение возможностей для поиска и реализации новаторских концепций развития видов искусства. Данная задача решается путём проведения ежегодных конкурсов среди; внедрения новых форм и технологий; поддержкой театральной и постановочной деятельности.

Ожидаемые результаты реализации указанной задачи представлены показателями:

- сохранением количества пользователей ЦМБ;

- увеличением количества посещений спектаклей, концертов, представлений,

выставок, библиотек;

- увеличением числа выполненных справок и книговыдач;

- количества проведенных фестивалей, конкурсов, выставок;

- сохранение ведущих творческих коллективов и клубных формирований;

- развитие информационных и телекоммуникационных технологий.

**2. Создание условий обеспечивающих равный доступ населения Кривошеинского района к культурным услугам, создание условий для развития творческого потенциала на территории Кривошеинского района**

Особую значимость приобретает задача обеспечения равного доступа различных социальных групп населения Кривошеинского района к культурным услугам.

В рамках Программы предполагается увеличение различных творческих проектов, направленных на удовлетворение различных потребностей и интересов населения района.

Ожидаемые результаты реализации указанной задачи представлены показателем:

- количество самодеятельных коллективов и количеством участников в них;

***-*** увеличение участников массовых мероприятий.

1. **Обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории Кривошеинского района**

В рамках Программы предусматривается обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся на территории Кривошеинского района

их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь Кривошеинского района. Ожидаемые результаты реализации указанной задачи:

- количество объектов культурного наследия, по которым проведены мероприятия по сохранению и охране.

1. **Развитие кадрового потенциала**

**и социальной поддержки работников культуры**

Социальная поддержка работников культуры призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации культурной жизни района, повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда

Ожидаемые результаты реализации указанной задачи представлены показателями:

- стажем работы;

- наличием специального образования работников.

1. **Развитие материальной базы учреждений культуры,**

**техническое переоснащение отрасли**

Важной задачей Программы является развитие материальной базы учреждений культуры, техническое оснащение которых существенно отстает от современных требований.

Ожидаемые результаты реализации этой задачи представлены показателями:

- обеспеченности отрасли уникальным специализированным оборудованием;

- компьютерной техникой;

- показателем средней книгообеспеченности.

**Показатели социальной эффективности Программы:**

- активное участие населения района в культурной жизни района, повышение интеллектуального и культурного уровня населения района;

- повышение творческой активности работников культуры и востребованности результатов их труда;

-поддержка новых творческих проектов, культурных программ профессиональных и самодеятельных коллективов и  формирований;

-повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием и компьютерной техникой**;**

- увеличение показателей средней книгообеспеченности;

- увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных**;**

-увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов;

-сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества участников самодеятельных коллективов;

- увеличение показателя удовлетворенности населения Кривошеинского района качеством предоставляемых услуг отрасли культуры.

1. **Финансовое обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников, согласно приложению к Программе.

***Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 9992 тысяч рублей, в том числе:***

***2016 г. 2669 тыс.руб., в т.ч.: -районные источники 808тыс. руб.;***

***-областные источники 1027 тыс. руб.;***

***- внебюджетные источники 834 тыс. руб.;***

***2017 г. 2433 тыс. руб., в т.ч. -районные источники 570 тыс. руб.;***

***-областные источники 1027 тыс. руб.;***

***- внебюджетные источники 836 тыс. руб.;***

***2018 г. 2445 тыс.руб., в т.ч. -районные источники 580тыс. руб.;***

***-областные источники 1027тыс. руб.;***

***- внебюджетные источники 838 тыс. руб.;***

***2019 г. 2445 тыс.руб., в т.ч. -районные источники 580тыс. руб.;***

***-областные источники 1027тыс. руб.;***

***- внебюджетные источники 838 тыс. руб.;***

Объемы финансирования Программы на 2016-2019 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей.

1. **Оценка социально-экономического значения**

**Программы для развития Кривошеинского района**

Стратегическая цель и задачи Программы связаны с мероприятиями Программы социально-экономического развития района, главной целью которой является повышение уровня и качества жизни населения.

Функционирование отрасли культуры, как и других отраслей социальной сферы, осуществляется в рамках программно-целевого финансирования и направлено на обеспечение муниципальных гарантий оказания социальных услуг населению, повышение качества, эффективности и доступности предоставляемых услуг, улучшение материально-технической базы учреждений. Мероприятия Программы также будут способствовать:

- повышению культурного уровня населения района;

- обеспечению досуга социально незащищенных слоев населения (молодежи, пожилых людей, инвалидов);

- пропаганде здорового образа жизни населения и воспитанию молодежи;

- профилактике правонарушений и снижению преступности, увеличению доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические мероприятия;

- обеспечению роста продолжительности жизни населения путем участия учреждений культуры в реализации демографической политики, направленной на создание максимально благоприятных условий для всех слоев населения.

1. **Механизм реализации и управления программой,**

**ресурсное обеспечение**

Заказчик Программы осуществляет свои функции во взаимодействии с органами местного самоуправления Кривошеинского района.

Заказчик при реализации Программы выполняет следующие функции:

* финансирование соответствующих мероприятий Программы;
* управление реализацией Программы;
* общая координация деятельности участников Программы в пределах их компетенции;
* осуществление деятельности по комплексному информационному сопровождению реализации Программы, в том числе в печатных и электронных средствах массовой информации и на рекламных носителях;
* обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;
* нормативно-правовое обеспечение реализации Программы;
* уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, представление заявки на финансирование Программы;
* уточнение затрат и сроков исполнения по отдельным программным мероприятиям, а также механизмов реализации Программы;
* мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
* осуществление контроля исполнения Программы, в т.ч. за целевым и эффективным использованием финансовых средств и материально-технических ресурсов, направляемых на реализацию Программы.

Для выполнения работ в рамках перечня мероприятий и работ по реализации Программы могут привлекаться независимые консультанты, эксперты, общественные и научные организации.

Отбор непосредственных исполнителей программных мероприятий (юридических и физических лиц) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Кривошеинского района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Отчеты об исполнении Программы готовятся в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Кривошеинского района.

1. **Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Кривошеинского района.

**IX. Возможные риски в ходе реализации Программы**

Основные риски невыполнения целевых показателей реализации Программы:

- ухудшение социально-экономической ситуации, повлекшее сокращение финансирования программных мероприятий из бюджетных источников;

- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Кривошеинский район;

- недофинансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- оптимизация муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры, приводящая к сокращению количества услуг, творческих коллективов, клубных формирований и численного состава участников;

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задачи, определенной Программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

- регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти, своевременная и качественная подготовка необходимых заявительных и отчетных документов;

- регулярная и открытая публикация данных о ходе реализации Программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей программных мероприятий выполнять принятые на себя обязательства;

- привлечение внебюджетных ресурсов;

- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

# Приложение

к Программе «Развитие культуры Кривошеинского

района на 2016-2019 годы»

# ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | | | | | | **Исполнители** | | **Срок исполнения** | | | | | | | | **Источник финансирования**  ***тыс.руб.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Районный бюджет** | | | | | **Областной бюджет** | | | | | | | **Федеральный бюджет** | | | | | | **Внебюдж. источники** | | | | **Районный бюджет** | | | | | | **Областной бюджет** | | | | | | | | **Федеральный бюджет** | | | | **Внебюдж. источники** | | | | | | | | | **Районный бюджет** | | | | | | | **Областной бюджет** | | | | | **Федеральный бюджет** | | | | | | | | | **Внебюдж. источники** | | | | | | | **Районн** | | | | | | | | | | | | **Областной** | | | | | | | | | | | | | | | **Федеральный** | | | | | | | | **Внебюдж.** | | | | | |
| **I.Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение социально-значимых мероприятий | | | | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | Весь период | | | | | | | | 20 | |  | | | | | | | |  | | | | | | 25 | | | | | 25 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 25 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | 25 | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 25 | | | |
| 1.1.2. | Мероприятия национально-культурной направленности (праздник "Братина", "Сабантуй" и т.д.) | | | | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | Весь период | | | | | | | | 100 | | 500 | | | | | | |  | | | | | | 25 | | | | | | 100 | | | | | | 500 | | | | | 0 | | | | | | | 25 | | | | | | 100 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 25 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 25 | | | | | |
| 1.1.3. | Разработка проектов на участие в областных и федеральных программах по поддержке культуры | | | | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | Весь период | | | | | | | | 50 | | 500 | | | | | | |  | | | | | | 30 | | | | | | 50 | | | | | | 500 | | | | |  | | | | | | | 30 | | | | | | 50 | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 30 | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30 | | | | | |
|  | ***ИТОГО за 2016-2019годы*** | | | | | |  | |  | | | | | | | | ***170*** | | ***1000*** | | | | | | |  | | | | | | ***80*** | | | | | | ***175*** | | | | | | ***1000*** | | | | |  | | | | | | | ***80*** | | | | | | ***180*** | | | | | | | ***1000*** | | | | | | | | | | | | | | |  | | ***80*** | | | | | | ***180*** | | | | | | | | | | | | ***1000*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ***80*** | | | | | |
| **1.2.** | **Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Кривошеинского района к культурным услугам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Проведение районных конкурсов и праздников | | | | | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | Весь период | | | | | | | 20 | |  | | | | |  | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 25 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 30 | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | |
| 1.2.2. | Организация и проведение массовых праздников, народных гуляний, ярмарок | | | | | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС» | | Весь период | | | | | | | 40 | |  | | | | |  | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 40 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 20 | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | |
| 1.2.3. | Организация кино-видео показа на территории Кривошеинского района | | | | | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС» | | Весь период | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | 20 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 20 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 20 | | | | |
| 1.2.4. | Организация молодежных досуговых программ и развлекательных мероприятий | | | | | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС» | | Весь период | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | 30 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 30 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30 | | | | |
| 1.2.5. | Организация и проведение партнерских мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и профилактики правонарушений | | | | | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | Весь период | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | |
| 1.2.6. | Проведение библиотечных акций, районных конкурсов «Читаем всей семьей» и т.д. | | | | | | | МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | Весь период | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | 5 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 5 | | | | |
|  | ***ИТОГО за 2016-2019 годы*** | | | | | | |  | |  | | | | | | | ***60*** | | ***0*** | | | | |  | | | | | | | ***115*** | | | | | | | | | ***65*** | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | ***115*** | | | | | | | ***70*** | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | ***115*** | | | | | | | | | | | | ***70*** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ***115*** | | | | |
| **1.3.** | **Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся на территории Кривошеинского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | Оцифровка и  электронная  каталогизация  библиотечных фондов | | МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Весь период | | | | |  | | | | | 27 | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 27 | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | 27 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 1.3.2. | | Выявление объектов нематериального культурного наследия. Формирование  каталога. | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Весь период | | | | | 3 | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | 5 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
|  | | ***ИТОГО за 2016-2019 годы*** | |  | | | | | | |  | | | | | ***3*** | | | | | ***27*** | | | | | | | | | ***0*** | | | | | | ***0*** | | | | | ***5*** | | | | | | ***27*** | | | | | ***0*** | | | | | | | | ***0*** | | | | | | | ***5*** | | | | | | | | ***27*** | | | | | | ***0*** | | | | | | | | | ***0*** | | | | | | | | | | ***5*** | | | | | | | | | | | ***27*** | | | | | | | | ***0*** | | | | | | | | ***0*** | | | | | | | |
| **1.4.** | | **Создание условий для развития творческого потенциала на территории Кривошеинского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | | Участие в Международных, Всероссийских, Межрегиональных, Областных конкурсах и фестивалей. | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Весь период | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 50 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | | | | | |
| 1.4.2. | | Разработка и участие в проектах по поддержке и продвижению талантливых детей и молодежи. | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Весь период | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 10 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
| **1.4.3.** | | **Профориентационная работа среди подростков и молодежи на обучение в средне-специальных и высших учебных заведениях культуры** | | **МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ»** | | | | | | | **Весь период** | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | **5** | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | **5** | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | **5** | |
|  | | ***ИТОГО за 2016-2019*** | |  | | | | | | |  | | | | | ***0*** | | | | ***0*** | | | | | | | |  | | | | | | | | ***65*** | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | ***65*** | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | ***65*** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | ***65*** | |
| **1.5.** | | **Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | | Проведение районного конкурса на лучшее учреждение клубного типа (среди сельских филиалов) | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС» | | | | | | | Ежегодно | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | 50 | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 50 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | | | |
| 1.5.2. | | Проведение районного конкурса на лучшую библиотеку (среди сельских филиалов) | | | МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Ежегодно | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 1.5.3. | | Участие в районной программе по поддержке молодых специалистов. | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС» | | | | | | | Весь период | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 5 | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 1.5.4. | | Курсы повышения квалификации, переподготовка, стажировка | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Весь период | | | | 5 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 1.5.5. | | Организация семинаров, мастер-классов и др. | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | 1 раз в квартал | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 5 | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
|  | | ***ИТОГО за 2016-2019*** | | |  | | | | | | |  | | | | ***5*** | | | | ***0*** | | | | | ***0*** | | | | | | | | | ***70*** | | | | | | | | ***5*** | | | | | | ***0*** | | ***0*** | | | | | | | | | | | ***70*** | | | | | | | ***5*** | | | ***0*** | | | | | | | | | ***0*** | | | | | | | | | ***70*** | | | | ***5*** | | | | | | | | | | | | ***0*** | | | | | | | | | | ***0*** | | | | | | | | | | ***70*** | | | | | | | | | |
| **1.6.** | | **Развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | | Ремонтные работы и благоустройство территорий Домов культуры и библиотек | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Ежегодно | | 100 | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | |  | |  | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | | 53,9 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 1.6.2 | | | Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в Домах культуры и библиотеках | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Ежегодно | | 300 | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | 50 | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | 50 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 1.6.3. | | | Оснащение противопожарным инвентарем | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Ежегодно | |  | | |  | | | | |  | | | | 20 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | 20 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 20 | | |
| 1.6.4. | | | Приобретение аудио и видеоаппаратуры, оргтехнику для СДК и библиотек | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Ежегодно | |  | | |  | | | | |  | | | | 200 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | 200 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 200 | | |
| 1.6.5. | | | Приобретение мебели для СДК и библиотек | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Ежегодно | |  | | |  | | | | |  | | | | 100 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | 100 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | |
| 1.6.6. | | | Пополнение фонда библиотек, подписка на периодические издания | | | МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Ежегодно | | 170 | | |  | | | | |  | | | | 34 | | | | | | | | | | 170 | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | 36 | | | | | 170 | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | 170 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 38 | | |
| 1.6.7. | | | Приобретение и пошив сценических костюмов и обуви для творческих коллективов | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС», МБУ «Кривошеинская ЦМБ» | | | | | | | Ежегодно | |  | | |  | | | | |  | | | | 50 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | 50 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 50 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 50 |
| 1.6.8. | | | Приобретение одежды сцены для СДК Красный Яр | | | МБУК «Кривошеинская МЦКС» | | | | | | | Ежегодно | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 7,9 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 1.6.9. | | | Оснащение сцены центра культуры и досуга "Космос" световым оборудованием | | |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | 38,2 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | | | ***ИТОГО за 2016-2019*** | | |  | | | | | | |  | | ***570*** | | | ***0*** | | | | | ***0*** | | | | ***504*** | | | | | | | | | | ***320*** | | | | | | ***0*** | | | | | | ***0*** | | | | | | | | | | ***506*** | | | | | ***320*** | | | | | | ***0*** | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | ***508*** | | | | | | | ***320*** | | | | | | | | | | | | | | | ***0*** | | | | | | | | | | | | | | ***0*** | | | | | | | | | | ***508*** |
|  | | | **ВСЕГО по программе за 2016 -2019 годы** | | |  | | | | | | |  | | **808** | | | **1027** | | | | | **0** | | | | **834** | | | | | | | | | | **570** | | | | | | **1027** | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **836** | | | | | **580** | | | | | | **1027** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **838** | | | | | | | **580,0** | | | | | | | | | | | | | | | **1027** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **838** |

Примечание

Условные сокращения:

**МБУК «Кривошеинская МЦКС**» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система»;

**МБУ «Кривошеинская ЦМБ»** – муниципальное бюджетное учреждение «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека"