**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2023 год**

Сводный доклад составлен в соответствии с постановлением Администрации Кривошеинского района от 10.10.2022 № 701 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кривошеинского района».

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с постановлением Администрации Кривошеинского района от 10.10.2022 № 701 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям:

1) Для муниципальных программ, подлежащих финансированию из средств местного бюджета и других уровней:

1. Достижение показателей целей и задач муниципальной программы (К-1);

2. Освоение средств местного бюджета (за исключением экономии средств местного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и проведения мероприятий, в результате проведения оптимизационных мероприятий и ограничения кассовых выплат) (К-2);

3. Объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета (К-3);

4. Выполнение мероприятий муниципальной программы (К-4);

5. Эффективность вложения средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы (К-5).

2) Для муниципальных программ, не предусматривающих финансирование из средств местного бюджета и других источников:

1. Достижение показателей целей и задач муниципальной программы (К-1);

2. Выполнение мероприятий муниципальной программы (К-2);

3. Качество планирования муниципальной программы (К-3).

Значение интегрального показателя оценки эффективности реализации программы R определяется суммой баллов по каждому критерию.

R = K1+K2+Kn

По значению интегрального показателя эффективности реализации программы R присваивается рейтинг эффективности реализации программы в отчетном году:

- высокоэффективная (R >= 4,5);

- эффективная (4,4 >= R >= 3,5);

- низкоэффективная (3,4 > R >= 2,5);

- неэффективная (R < 2,5).

**Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговый балл | Эффективность программы | Источники финансирования |
| 1 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кривошеинского района на 2022-2024 годы» | 5,75 | высокоэффективная | МБ, ОБ, ФБ |
| 2 | «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2023–2025 годы» | 5,0 | высокоэффективная | МБ, ОБ |
| 3 | «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» | 5,0 | высокоэффективная | МБ, ОБ |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2022-2024 годы» | 5,0 | высокоэффективная | МБ, ОБ |
| 5 | «Развитие культуры Кривошеинского района на 2023-2028 годы» | 5,0 | высокоэффективная | МБ, ОБ, ФБ |
| 6 | «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» | 5,0 | высокоэффективная | МБ, ОБ |
| 7 | «Развитие пассажирского транспорта на территории Кривошеинского района на 2023–2028 годы» | 5,0 | высокоэффективная | МБ, ОБ |
| 8 | «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Кривошеинского района на 2023-2025 годы» | 5,0 | высокоэффективная | без финансирования |
| 9 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области на 2023-2025 годы» | 5,0 | высокоэффективная | без финансирования |
| 10 | «Формирование комфортной городской среды на территории Кривошеинского района на 2018 – 2024 годы» | 4,75 | высокоэффективная | МБ, ОБ, ФБ |
| 11 | «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2023 годы» | 4,75 | высокоэффективная | МБ, ОБ, ФБ |
| 12 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2023-2025 годы» | 4,5 | высокоэффективная | МБ, ОБ |
| 13 | «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2023-2025 годы» | 4,5 | высокоэффективная | МБ |
| 14 | «Старшее поколение» на 2023-2025 годы» | 4,25 | эффективная | МБ, ОБ |
| 15 | «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2023-2025 годы» | 4,25 | эффективная | МБ |
| 16 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2020-2024 годы» | 4,0 | эффективная | МБ, ОБ |
| 17 | Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2023-2028 годы» | 4,0 | эффективная | МБ |
| 18 | «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» | 4,0 | эффективная | МБ |
| 19 | «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2022-2024 годы» | 4,0 | эффективная | МБ |
| 20 | «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2023-2025 годы» | 4,0 | эффективная | МБ |
| 21 | «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» | 3,5 | эффективная | МБ, ОБ, ФБ |
| 22 | «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2023-2026 годы» | 2,75 | низкоэффективная | МБ |
| 23 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2021–2024 годы» | 2,0 | неэффективная | без финансирования |
| 24 | «Развитие эффективной молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2023-2025 годы» | 2,0 | неэффективная | МБ |
| 25 | «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2024 г.г.» | 2,0 | неэффективная | МБ |
| 26 | «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Кривошеинском районе на 2021-2023 годы» | 0,0 | неэффективная | без финансирования |

В 2023 году в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области действовали 26 муниципальных программ.

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2023 год

- высокоэффективными признаны – 13 программ,

- эффективными признаны – 8 программ;

- низкоэффективной признана – 1 программа,

- неэффективными признаны – 4 программы.

**Финансирование муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области в 2023 году**

В течение 2023 года профинансировано 22 муниципальные программы.

Общий объем финансирования программ составил **92 400,1 тыс. руб**. или 58,6 % к уровню 2022 года (157 731,2 тыс. руб.), из которых:

МБ – 37 389,0 тыс. руб. или 87,7 % к 2022 году;

ОБ – 33 654,7 тыс. руб. или 69,9 % к 2022 году;

ФБ – 16 298,8 тыс. руб. или 27,2% к 2022 году;

ВНБ/БСП – 5 057,6 тыс. руб. или 71,8% к 2022 году.

9 муниципальных программ финансировались исключительно из средств местного бюджета.

5 муниципальных программ финансировались из средств федерального бюджета.

4 муниципальные программы реализовывались без финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **ВН/сп** | **Всего** |
| 1 | «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» | 14 286,82 | 8 883,80 | 0,00 | 605,38 | **23 776,00** |
| 2 | «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2023 годы» | 7 945,80 | 3 728,00 | 7 509,30 | 0,00 | **19 183,10** |
| 3 | «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.» | 1 555,30 | 12 703,00 | 0,00 | 1 459,30 | **15 717,60** |
| 4 | «Формирование комфортной городской среды на территории Кривошеинского района на 2018 – 2024 годы» | 1 743,70 | 220,73 | 7 137,07 | 0,00 | **9 101,50** |
| 5 | «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2022-2024 годы» | 4 388,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4 388,10** |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2022-2024 годы» | 1 321,36 | 2 879,40 | 0,00 | 0,00 | **4 200,76** |
| 7 | «Развитие культуры Кривошеинского района на 2023-2028 годы» | 484,60 | 2 018,30 | 122,20 | 1 000,00 | **3 625,10** |
| 8 | «Развитие пассажирского транспорта на территории Кривошеинского района на 2023–2028 годы» | 1 108,50 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | **2 308,50** |
| 9 | «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2023-2025 годы» | 2 023,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 023,99** |
| 10 | «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» | 306,91 | 681,76 | 188,11 | 900,29 | **2 077,09** |
| 11 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кривошеинского района на 2022-2024 годы» | 703,37 | 332,27 | 1 342,13 | 682,37 | **3 060,14** |
| 12 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2023-2025 годы» | 300,00 | 203,31 | 0,00 | 410,25 | **913,57** |
| 13 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2020-2024 годы» | 38,78 | 587,73 | 0,00 | 0,00 | **626,51** |
| 14 | «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2023-2025 годы» | 385,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **385,18** |
| 15 | «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2023–2025 годы» | 103,16 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | **278,16** |
| 16 | Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2023-2028 годы» | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **185,00** |
| 17 | «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2023-2026 годы» | 175,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **175,25** |
| 18 | «Старшее поколение» на 2023-2025 годы» | 77,89 | 41,35 | 0,00 | 0,00 | **119,23** |
| 19 | «Развитие эффективной молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2023-2025 годы» | 98,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **98,51** |
| 20 | «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **76,00** |
| 21 | «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2024 г.г.» | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **48,00** |
| 22 | «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2023-2025 годы» | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **32,80** |
| 23 | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2021–2024 годы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 24 | «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Кривошеинском районе на 2021-2023 годы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 25 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области на 2023-2025 годы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 26 | «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Кривошеинского района на 2023-2025 годы» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

**Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район Томской области за 2023 год**

**1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Кривошеинского района на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Цель муниципальной программы - эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, обеспечение его сохранности и целевого использования.

В 2023 году программа финансировалась из средств трех уровней: ФБ, ОБ, МБ.

Проведены комплексные кадастровые работы в селе Кривошеино.

**2. «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2023–2025 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Целью Программы является – организация комплекса мероприятий по профилактике террористической и экстремистской деятельности в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области посредством проведения мероприятий:

1) противодействие террористической деятельности на территории муниципального образования Кривошеинский район Томской области.

2) защитные профилактические мероприятия на уязвимых объектах инфраструктуры муниципального образования Кривошеинский район;

3) информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Кривошеинского района.

Финансирование муниципальной программы в 2023 году проводилось из средств МБ и ОБ.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

**3. «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основной задачей программы является подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона. По итогам 2023 года 15 объектов были подготовлены к сезону (100,0 % плана).

Финансирование программы проводится из средств областного и местного бюджетов.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100,0 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 %.

**4. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Кривошеинский район на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

В 2023 году установлена одна малобюджетная спортивная площадка в с. Никольское в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни».

Финансирование программы проводится из средств областного и местного бюджетов.

На каждый рубль местного бюджета привлечено 2,18 рубля из средств областного бюджета.

На обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (приобретение спортинвентаря и заработную плату спортивных инструкторов) из средств областного бюджета было направлено 2 492,7 тыс. рублей. Сумма освоена в полном объеме. Целевой показатель по числу занимающихся у спортинструкторов выполнен на 100,0 % (644 чел.).

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100,0 %.

**5. «Развитие культуры Кривошеинского района на 2023-2028 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основными задачами реализации программы в 2023 году стали: развитие и обновление содержания работы учреждений культуры, развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли.

В рамках национального проекта «Культура» создана модельная муниципальная библиотека в с. Пудовка. На оснащение направлено из областного бюджета 2 млн рублей. Деньги освоены в полном объеме.

Финансирование программы осуществлялось из бюджетов трех уровней: ФБ, ОБ, МБ и внебюджетных источников.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 6,48 рублей из других уровней.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**6. «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2018-2025 гг.»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основными мероприятиями программы являются строительство и ремонт автомобильных дорог, а также содержание дорог в муниципальных образованиях.

По итогам 2023 года было отремонтировано 1,88 км автомобильных дорог местного значения.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 9,11 рублей из других уровней.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100,0 %.

**7. «Развитие пассажирского транспорта на территории Кривошеинского района на 2023–2028 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основным мероприятием программы является обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг.

Муниципальная программа финансируется из средств местного и областного бюджетов.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Средства местного бюджета освоены на 100,0 %.

**8. «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Кривошеинского района на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1) популяризация здорового образа жизни;

2) создание единого информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели программы выполнены на 100 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (5 из 5).

**9. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Кривошеинский район Томской области на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1) предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения;

2) создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;

3) совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели программы выполнены на 100 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (8 из 8).

**10. «Формирование комфортной городской среды на территории Кривошеинского района на 2018 – 2024 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

В 2023 году проводилось благоустройство базарной площади в с. Кривошеино.

Финансирование программы осуществлялось из бюджетов трех уровней: ФБ, ОБ, МБ.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 4,2 рублей из других уровней.

Целевые показатели и освоение денежных средств муниципальной программы выполнены на 100 %.

**11. «Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования Кривошеинского района на 2013-2023 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Целью муниципальной программы является создание безопасных условий для организации образовательного процесса и укрепления материальной базы.

Финансирование программы осуществлялось из бюджетов трех уровней: ФБ, ОБ, МБ.

В 2023 году разработана проектная документация для проведения капитального ремонта здания МБОУ «Пудовская СОШ». На организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов направлено 6 041,0 тыс. рублей. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» направлено 2 323,30 тыс. руб. Денежные средства освоены на 100%.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 5,5 рублей из других уровней.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**12. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кривошеинского района на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Одной из ключевых задач муниципальной программы является увеличение доли трудоустроенных при содействии службы занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на учёте в КДН и ПДН. На эту задачу из средств местного бюджета заложено 300,0 тыс. руб.

В течение 2023 года трудоустроены 134 человек, при плане - 95 человек.

Средства местного и областного бюджетов освоены в полном объеме.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 %.

**13. «Информационная политика и работа с общественностью муниципального образования Кривошеинский район на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа признана высокоэффективной.

Основными целями Программы являются повышение информированности населения муниципального образования Кривошеинский район о местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления; организация специальных событий и организационно-представительных мероприятий.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджета.

**14. «Старшее поколение» на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Целью программы является создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействия их активному участию в жизни общества.

Основными мероприятиями в 2023 году стали: проведение ремонта гражданам старшего поколения и подписка людей старшего поколения на газету «Районные вести».

Муниципальная программа финансировалась из средств местного и областного бюджетов.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 0,53 рублей из областного бюджета.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 %.

**15. «Районный конкурс в агропромышленном комплексе Кривошеинского района на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основным мероприятием программы является проведение районного конкурса в агропромышленном комплексе Кривошеинского района с целью повышения морального и материального стимулирования сельхозпредприятий, трудовых коллективов, работников сельскохозяйственных предприятий, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и их работников, личных подсобных хозяйств граждан ведущих личное подсобное хозяйство в достижении высоких конечных результатов.

Муниципальная программа финансировалась из средств местного бюджета.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 %.

**16. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кривошеинском районе на 2020-2024 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основными проводимыми мероприятиями программы выступают:

1) ежегодная организация празднования дня российского предпринимательства;

2) реализация районных конкурсов предпринимательских проектов (Бизнес-старт).

Муниципальная программа финансируется из средств областного и местного бюджетов.

В 2023 году состоялся конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт», из областного бюджета на реализацию проекта выделено 548,734 рублей, сумма освоена в полном объеме.

**17. «Профилактика правонарушений и наркомании в Кривошеинском районе на 2023-2028 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета

В 2023 году освоено 120,0 тыс. рублей на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних посредством установок систем видеонаблюдения в общественных местах, премирования членов добровольных народных дружин, а также уничтожение очагов дикорастущей конопли.

Снизилось количество зарегистрированных преступлений на территории Кривошеинского района, в том числе с участием несовершеннолетних.

Целевые показатели программы выполнены на 99,6 %.

Средства местного бюджета освоены в полном объеме – 100 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % (5 из 5).

**18. «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основное мероприятие программы в 2023 году: обслуживание построенных газопроводов 0,32 км.

Муниципальная программа финансировалась из средств местного бюджета.

Средства местного бюджета освоены на 95 %.

**19. «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Кривошеинский район Томской области на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Основные мероприятия, проведенные в 2023 году: создание безопасных условий для организации образовательного процесса, укрепление материальной базы (текущий ремонт зданий, установка молниеотводов и аттестация рабочих мест). Муниципальная программа финансировалась из средств местного бюджета.

Все критерии оценки эффективности муниципальной программы выполнены на 100 %.

**20. «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих муниципального образования Кривошеинский район на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и престижности муниципальной службы, профессионализма муниципальных служащих, путем реализации мероприятия: обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации, обучение на семинарах, тренингах, вебинарах.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджетов.

Целевые показатели программы выполнены на 100,0 %.

Мероприятия выполнены на 100,0 %.

**21. «Комплексное развитие сельских территорий в Кривошеинском районе на 2021 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»**

Муниципальная программа признана эффективной.

В 2023 году проводились мероприятия программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Кривошеинского района, благоустройство сельских территорий (ремонт крыши административного здания в с .Пудовка).

Муниципальная программа финансировалась из бюджетов всех уровней: ФБ, ОБ, МБ и внебюджетные источники.

На каждый рубль местного бюджета было привлечено 5,8 рублей из бюджетов других уровней.

Мероприятия программы выполнены на 100,0% .

**22. «Развитие личных подсобных хозяйств в Кривошеинском районе на 2023-2026 годы»**

Муниципальная программа признана низкоэффективной.

Основными задачами программы являлись:

1) Создание условий для увеличения поголовья коров, с целью увеличения производства молока, мяса в ЛПХ.

2) Создание условий для развития ярмарочной торговли.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены на 98,2 %.

Средства местного бюджета освоены на 21,9 %.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 % .

Причиной снижение освоения средств местного бюджета стали снижение поголовья КРС, отсутствие документов, подтверждающих затраты на корма.

**23. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кривошеинский район на 2021–2024 годы»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Целью программы является Снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления и повседневную жизнь граждан; Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан; Формирование у населения нетерпимости к коррупционному поведению; Создание системы мер по предупреждению коррупционных проявлений.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели программы отсутствуют, необходимо утверждение целевых показателей в рамках проведенных мероприятий для объективной оценки работы программы и проведения полного анализа.

Мероприятия программы выполнены на 100,0 %.

**24. «Развитие эффективной молодёжной политики на территории Кривошеинского района в 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Программа направлена на вовлечение молодежи в социальную практику; продвижение и поддержка общественно полезных инициатив, патриотическое воспитание молодых людей; экологическое воспитание молодых людей.

В 2023 году проведено мероприятие патриотической направленности «Снежный десант» и закуплена наградная продукция для призывников Кривошеинского района.

Средства местного бюджета не освоены в полном объеме в связи с отменой запланированного мероприятия празднования Дня молодежи.

Целевые показатели программы выполнены на 72,5 %.

Средства местного бюджета освоены на 49,3 %.

Мероприятия программы выполнены на 75,0 % (3 из 4).

**25. «Муниципальная поддержка специалистов предприятий агропромышленного комплекса и социальной сферы Кривошеинского района на 2017-2024 г.г.»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Целью муниципальной программы является - Привлечение специалистов для работы на предприятиях агропромышленного комплекса и социальной сферы на территории муниципального образования Кривошеинский район Томской области.

Целевые показатели программы не выполнены в полном объеме в связи с отсутствием граждан, желающих получить возмещение за аренду жилого помещения.

Муниципальная программа финансируется из средств местного бюджета.

Целевые показатели программы выполнены на 33,3 %.

Средства местного бюджета освоены на 16,7 %.

**26. «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Кривошеинском районе на 2021-2023 годы»**

Муниципальная программа признана неэффективной.

Основные задачи программы:

1) Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

2) Оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Целевые показатели в рамках мероприятий не установлены.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы Кривошеинского района по социально-экономическим вопросам | А. В. Шлапаков |

Глазачева Любовь Александровна

+7 (38-251) 2-14-27

kr-zas@tomsk.gov.ru