## gerb2

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Кривошеино

Томской области

29.12.2014 № 899

Об утверждении плана подготовки документов стратегического

планирования муниципального образования Кривошеинский район

*(в редакции постановления Администрации Кривошеинского района от 15.02.2016 № 48)*

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях обеспечения своевременной и качественной разработки документов стратегического планирования муниципального образования Кривошеинский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки документов стратегического планирования муниципального образования Кривошеинский район согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременную и качественную подготовку обозначенных документов.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети Интернет и в сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского района А.В. Разумников

(Глава Администрации)

Махмутова Наиля Хамзеевна

(838251) 21427

Направить: Управление финансов, Архипов А.М., Кондратьев Д.В., Администрация, РУО, МЦКС, ЦМБ, ОГБУЗ КРБ, Сельские поселения-7, прокуратура

Приложение

к постановлению Администрации

Кривошеинского района от 29.12.2014 №899

**ПЛАН**

**ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Соисполнители |
| 1 | Разработка и утверждение Положения о Стратегическом планировании в Кривошеинском районе | до 01.03.2015 | Архипов А.М. | Кондратьев Д.В.  Ерохина И.В.  Каричева М.Ю.  Кустова М.Ф.  Нестерова Т.И.  Силицкая О.В.  Архипов А.А.  Пилипенко М.Ю.  Главы сельских поселений |
| 2 | Разработка и утверждение Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кривошеинский район | до 01.01.2016 | Сальков Ю.Ю. | Структурные подразделения Администрации Кривошеинского района  Администрации сельских поселений |
| 3 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кривошеинский район | до 01.03.2016 | Сальков Ю.Ю. | Структурные подразделения Администрации Кривошеинского района  Администрации сельских поселений |
| 4 | Разработка и утверждение Порядка разработки, утверждения и корректировки Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кривошеинский район на долгосрочный период | до 01.01.2017 | Сальков Ю.Ю. | Кондратьев Д.В.  Ерохина И.В. |
| 5 | Разработка и утверждение Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кривошеинский район на долгосрочный период | до 01.01.2017 | Сальков Ю.Ю. | Кондратьев Д.В.  Ерохина И.В.  Каричева М.Ю.  Кустова М.Ф.  Нестерова Т.И.  Силицкая О.В.  Китченко М.Н.  Петроченко А.Л.  Главы сельских поселений |
| 6 | Разработка и утверждение Порядка разработки, утверждения и корректировки Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кривошеинский район на среднесрочный период | до 01.04.2016 | Сальков Ю.Ю. | Кондратьев Д.В.  Ерохина И.В. |
| 7 | Разработка и утверждение Прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кривошеинский район на среднесрочный период | ежегодно на очередной финансовый год и плановый период | Сальков Ю.Ю. | Кондратьев Д.В.  Ерохина И.В.  Каричева М.Ю.  Кустова М.Ф.  Нестерова Т.И.  Силицкая О.В.  Китченко М.Н.  Петроченко А.Л.  Главы сельских поселений |
| 8 | Корректировка схемы территориального планирования муниципального образования Кривошеинский район (при необходимости) | до 01.01.2017 | Кондратьев Д.В. | Главы сельских поселений |
| 9 | Утверждение перечня программ Кривошеинского района | ежегодно на очередной финансовый год и плановый период | Сальков Ю.Ю. |  |
| 10 | Утверждение предельных объемов финансирования за счет средств местного бюджета по муниципальным программам, согласно утвержденного перечня муниципальных программ Кривошеинского района | ежегодно на очередной финансовый год и плановый период | Ерохина И.В. | Кондратьев Д.В.  Сальков Ю.Ю. |
| 11 | Разработка (корректировка) муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район | не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования в Думу Кривошеинского района | Сальков Ю.Ю. | Структурные подразделения Администрации Кривошеинского района |
| 13 | Разработка и утверждение Порядка подготовки отчета Главы Кривошеинского района о результатах деятельности органов местного самоуправления Кривошеинского района | до 01.04.2016 | Каричева М.Ю. | Структурные подразделения Администрации Кривошеинского района  Администрации сельских поселений |
| 14 | Разработка и утверждение Порядка подготовки доклада о ходе реализации и эффективности муниципальных программ | до 01.06.2016 | Сальков Ю.Ю. | Структурные подразделения Администрации Кривошеинского района  Администрации сельских поселений |
| 15 | Разработка и утверждение Порядка осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Кривошеинского района | до 01.04.2016 | Сальков Ю.Ю. |  |