## ПР 7
Приложение 7 Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района на 2012год и на перспективу до 2020года" за период 2011-2014 годы по состоянию на 01.01.2015 года
№ | Наименование мероприятий | Год ввода объекта в эксплуатацию | ед.изм. | Объем работ в 2011- 2014 году |  | Наименование показателя | ед.изм. | Фактические показатели программы (смотрите Постановление Администрации Кривошеинского района от 14.08.2014 № 494) |  |  |  | Объем финансирования из всех источников 2011- 2014году,тыс.руб. |  |  | Полученный результат энергосбережения
|  |  |  | план | факт |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего | ФБ/ОБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| МО Кривошеинский район | [10 empty] | 94393.2 | 80295.96 | 14097.24
| Коммунальное хозяйство | [10 empty] | 71094.5 | 61888.06 | 9206.44
| Кривошеинское СП | [10 empty] | 26977.9 | 21558.8 | 5419.1
| Разработка ПСД и Строительство блочно- модульной газовой котельной № 2 с. Кривошеино ул. Зеленая,42 в 2012 | 2012-12-20 | шт | 1 | 1 | Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии | тут/Гкал | 0.321 | 0.309 | 0.198 | 0.165 | 19250.3 | 15940 | 3310.3 | Годовой результат экономии от проведенных мероприятий ( до и после) - 906,2 тыс. руб.
[6 empty] | Удельный расход э/энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 36.1 | 36 | 51.1 | 41.9
| Установка преобразователей частоты серии VSC на водозаборных скважинах по адресу : с. Кривошеино ул. Артельная, ул. Тракторная, с. Жуково ул Советская в 2012 г | 2012-12-14 | шт | 3 | 3 | Расход электрической энергии по годам | тыс. кВтчас | 53 | 49.7 | 71.5 | 53.7 | 234.9 | 215.4 | 19.5 | Годовой результат от проведенных мероприятий ( до и после) - увеличение расхода электроэнергии на 106,2 тыс. руб.
| артельная | [6 empty] | 31139/111305 | 39125/163397 | 37929/165849 | 39576/205335 | 0
| тракторна | [6 empty] | 19151/67007 | 7938/32887 | 20496/88594 | 6450/33737 | 0
| жуково осень | [6 empty] | 2701/9458 | 2695/11096 | 13045/57664 | 7638/45065 | 0
| Разработка ПСД на реконструкцию котельной №1 и тепловых сетей котельной с. Кривошеино в 2013 |  | ПСД | 1 | 1 | [6 empty] | 3922.5 | 2476.2 | 1446.3
| Строительство модульной газовой котельной по пер. Безымянный, 1а в с. Кривошеино в 2013г | 2014-04-26 | шт | 1 | 1 | Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии | тут/Гкал | 0.296 | 0.422 | 0.295 | 0.226 | 3570.2 | 2927.2 | 643 | Сравниваемый период: сентябрь - декабрь 2013 и аналогичный период за 2014год: экономия 40,9 тыс. руб.
[6 empty] | Удельный расход э/энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | 36.3 | 36 | 35.9 | 23.2
| Володинское СП | [10 empty] | 33321.9 | 30970.3 | 2351.6
| Модернизация уличного освещения Володинского СП: переоборудование светильников уличного освещения с установкой в них энергосберегающих ламп в с. Володино в 2012 | 2012-10-01 | шт | 106 | 106 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения МО | кВтч/кв.м. | 0.46 | 0.35 | 0.31 | 0.26 | 459.8 | 360 | 99.8 | Годовой результат от проведенных мероприятий ( до и после) -экономия расхода электроэнергии - 95,4 тыс. руб.
| Модернизация уличного освещения Володинского СП: переоборудование светильников уличного освещения с установкой в них энергосберегающих ламп в с. Володино в 2013г | 2014-07-04 | ед. ламп | 44 | 44 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения МО | кВтч/кв.м. |  |  |  |  | 843.9 | 499 | 344.9
| Техническое перевооружение газовой котельной в с. Володино ул.Молодежная,6б в 2013г | 12.2013. | шт | 1 | 1 | Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии | тут/Гкал | 0.142 | 0.156 | 0.167 | 0.153 | 31954.3 | 30111.3 | 1843 | В связи с изношенностью котельного обрудования,удельный расход топлива на ПО тепловой энергии возрастает с 2011-13г. В 2014 году после ввода котельной в эксплуатацию удельный расход топлива снизился на 8,4%. Снижение тариф на тепловую энергию в 2015 г в среднем на 175 руб по сравнению с 2014 г, при плановом потреблении тепловой энергии в 2015 году году -855,0 Гкал бюджетными учреждениями с. Володино даст экономию в размере - 149,6 тыс .руб.
|  |  |  | 2 | 2
| Установка ПУ в котельной и в здании ул. Коммунистическая,34 в 2013 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 63.9 |  | 63.9 | Объем поднятой воды в 2014 году учитывался по прибору учета. В 2013 году объем поднятой воды рассчитывался исходя из фактически потребленной электричекой энергии. Объем поднятой воды до установления прибора учета учитывался не полностью.
| Красноярское СП | [10 empty] | 1256 | 955.5 | 300.5
| Изготовление проектов схем теплоснабжения МО Красноярское СП в 2011г |  | шт | 1 | 1 | [6 empty] | 18 |  | 18
| Энергоаудит уличного освещения |  | шт | 1 | 1 | [6 empty] | 15 |  | 15 | Цель : выявить проблемные зоны, размер потери электрической энергии в 2012
| Ремонт теплосетей в с. Красный Яр -150м (утепление спематериалом) в 2011г |  | метр | 150 | 150 | [6 empty] | 86.5 |  | 86.5
| Модернизация уличного освещения с. Красный Яр в 2013 | 2014-07-31 | шт | 199 | 199 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения МО | кВтчас/кв.м. | 1.248 | 2.303 | 2.018 | 0.97 | 1136.5 | 955.5 | 181 | Сравниваемый период: с сентября 2013 по февраль 2014 и аналогичный период: с сентября 2014 по февраль 2015 - экономия 167,3 тыс. руб.
| Петровское СП | [10 empty] | 608 | 540 | 68
| Модернизация УО населенных пунктов поселения в 2012г | 2012-10-01 | шт | 37 | 37 | Удельный расход э/энергии в системах уличного совещения | кВтчас/кв.м. | 0.719 | 0.651 | 0.55 | 0.478 | 203 | 180 | 23 | Сравниваемый период : 2011 и 2014, экономия э/энрегии составляет - 33,4 тыс. руб.
| Модернизация УО населенных пунктов поселения в 2013. | 2014-01-01 | шт | 50 | 50 | [6 empty] | 405 | 360 | 45
| Дополнительно поставлено 10 ед ламп | 2014-01-01 | шт | 10 | 10 |  | кВтчас/кв.м. |  |  |  | 0.429
| Пудовское СП | [10 empty] | 6258.2 | 5322.2 | 936
| Модернизация уличного освещения СП в 2012г | 25.12.2012. | шт | 95 | 95 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения МО | кВтчас/кв.м. | 1.263 | 1.49 | 0.606 | 0.433 | 604 | 570 | 34 | Сравниваемый период: 2012 и 2013 годы : экономия 97,8 тыс. руб.
| Установка АИТа здания Д/сад с. Пудовка ул. Центральная,62 Установка АИТа здания школы с. Пудовка ул.Гагарина,1а в 2012г | сентябрь 2013. | шт | 2 | 2 | Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии | тут/Гкал |  | 0.587 | 0.353 | 0.21 | 5654.2 | 4752.2 | 902 | В результате уменьшения тарифа на 1045руб 04 коп в период с октября 2013 г. по май 2014г (5310,58 - 4265,54) экономия бюджетных средств, в части платы за отопление БУ составила 610,4 тыс. руб. (584,1*1045,04)
[6 empty] | Удельный расход э/энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал |  | 52.68 | 49.95 | 47.6
| Новокривошеинское СП | [10 empty] | 1952.9 | 1834.1 | 118.8
| Проведение ремонтно-востановительных работ на водогрейной котельной, которая является АИТом и находится по адресу с. Новокривошеино, ул. Советская ,1 а (реабилит центр) в 2012 | ввод в эксплуатацию всех АИТов 31.10.2012. | шт | 1 | 1 | Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии | тут/Гкал | 0.76 | 0.85 | 0.33 | 0.22 | 949 | 862.7 | 86.3 | В результате уменьшения тарифа на 1239руб 54 коп в период с сентября 2013- май 2014 (3567,09-2327,55) экономия бюджетных средств, в части платы за отопление БУ составила 799,0 тыс. руб. (644,6*1239,54)
| Ремонт водогрейной котельной в части установки новой водогрейной котельной, которая является АИТом и находится по адресу : с. Новокривошеино ул.Школьная,2 (школа) в 2012г |  | шт | 1 | 1 | [6 empty] | 234 | 212.7 | 21.3
| Установка новой водогрейной котельной в с. Новокривошеино ул. Школьная,2 в 2011г |  | шт | 1 | 1 | [6 empty] | 562.9 | 551.7 | 11.2
| Установка АИТа СДК с. Новокривошеино ул. Калинина,14а |  | шт | 1 | 1 | [6 empty] | 207 | 207 | 0
| Иштанское СП | [10 empty] | 719.6 | 707.16 | 12.44
| Замена ламп уличного освещения на светодиодные лампы в Иштанском СП в 2011г | 01.12.2011. | шт | 91 | 91 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения МО | кВтч/кв.м. | 0.299 | 0.462 | 0.409 | 0.436 | 462.4 | 462.4 | 0 | Ежегодный рост потребления э/энергии: перерасход в размере 14,8 т.р. (до и посде мероприятия)
| Установка электронного преобразователя солей жесткости "Термит" 2ед. В 2012 г | 01.09.2012. | шт | 2 | 2 | Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии | тут/Гкал |  | 1.074 | 0.795 | 1.166 | 207.8 | 200.3 | 7.5 | Сравниваемый период: 2012 и 2013 годы : экономия 375,2 тыс. руб.
| Приобретение и установка однофазных преобразователей частоты на скважину с. Иштан и д. Чагино в 2013 | установка в д. Чагино в октябре 2014г. | шт | 2 | 2 | Удельный расход электроэнергии, используемой при передаче воды в системах водоснабжения | кВтч/куб.м. |  | 3.9 | 4.4 | 2.8 | 49.4 | 44.46 | 4.94 | Сравниваемый период: 2013 и 2014 годы : экономия (7893-4971)* 5,3= 15,5 тыс. руб.
| Бюджетные учреждения и ОМС | [10 empty] | 23298.7 | 18407.9 | 4890.8
[6 empty] | Удельный расход э/энергии на снабжение ОМСи МУ | кВтч/кв.м. | 24.4 | 23.9 | 25.4 | 22.7 |  |  |  | За 4 года снижение кВтч / кв.м. на 7,0 %
[6 empty] | Удельный расход т/энергии на снабжение ОМСи МУ | Гкал/кв.м. | 0.223 | 0.195 | 0.2 | 0.21 |  |  |  | За 4 года снижение Гкал / кв.м. на 5,5 %
[6 empty] | Удельный расход холодной воды на снабжение ОМСи МУ | м3/чел | 3.9 | 3.65 | 3.64 | 3.7 |  |  |  | За 4 года снижение м3/чел на 5,2 %
| Подпрограмма "Школьное окно" | [10 empty] | 2114.9 | 2114.9 | 0
| Установка оконных блоков в БУ образования в 2012г | [10 empty] | 2114.9 | 2114.9 | 0
| Модернизация региональной системы общего образования | [10 empty] | 14559 | 11959 | 2600
| Модернизация региональной системы общего образования в 2012 | [10 empty] | 829 | 829 | 0
| Капитальный ремонт Красноярской школы в 2013 | [10 empty] | 13208 | 10788 | 2420
| Замена оконных блоков в здании МБОУ"Новокривошеинская ООШ" 2013 | [10 empty] | 162 | 162 | 0
| Замена оконных блоков в здании МБОУ"Пудовская СОШ" 2013 | [10 empty] | 204 | 102 | 102
| Замена оконных блоков в здании МБОУ"Петровская ООШ" 2013 | [10 empty] | 156 | 78 | 78
| Установка приборов учета | [10 empty] | 1650.1 | 1175 | 475.1
| Установка ПУ в зданиях бюджетных учреждений района в 2011г | [10 empty] | 992.2 | 699.4 | 292.8
| Установка ПУ в зданиях бюджетных учреждений района в 2012г | [10 empty] | 475.6 | 475.6 | 0
| МБОУ "Березка" в 2013г | [10 empty] | 83.4 | 0 | 83.4
| Установка ПУ в здании ул. Лесная,2 с. Володино в 2011 |  | ед | 1 | 1 | [6 empty] | 98.9 | 0 | 98.9
| Энергетическое обследование |  | ед | 20 | 20 | [6 empty] | 3704.1 | 3127.5 | 576.6
| Проведение энергообследования БУ в 2011г |  | ед | [8 empty] | 2230.4 | 1944.6 | 285.8
| Проведение энергообследования БУ в 2012г |  | ед | [8 empty] | 1203.1 | 1082.8 | 120.3
| Проведение энергетического обследования зданий ОМС (Администрация Кривошеинского района) в 2012 |  | ед | [8 empty] | 52.1 | 46.9 | 5.2
| Э/обследование здания Красноярской школы в 2012 |  | ед | [8 empty] | 53.2 | 53.2 | 0
| Проведение энергообследования здания Администрации Новокривош СП в 2013 |  | ед | [8 empty] | 25 | 0 | 25
| Проведение энергообследования здания Администрации Иштанского СП в 2013 |  | ед | [8 empty] | 45 | 0 | 45
| Проведение энергообследования зданий Администрации Володинского СП ул. Лесная,2 и ул. Коммунистическая,31 с. Володино в 2011 |  | ед | [8 empty] | 95.3 | 0 | 95.3
| Установка энергосберегающих ламп | [10 empty] | 9.2 | 0 | 9.2
| Приобретение и установка энергосберегающих ламп накаливания в зданиях БУ в 2011 | [10 empty] | 9.2 | 0 | 9.2
0
| Обучение специалистов БУ и ОМС | [10 empty] | 65.3 | 31.5 | 33.8
| Обучение специалистов Володинского СП в 2011г | [10 empty] | 2.3 | 0 | 2.3
| Обучение основам энергосбережения специалистов БУ в 2012 | [10 empty] | 63 | 31.5 | 31.5
| Прочие мероприятия | [10 empty] | 1196.1 | 0 | 1196.1
| МБУК Кривошеинская МЦКС в 2012 | [10 empty] | 30.8 |  | 30.8
| Замена оконных блоков здания с Володино ул. Советская,31 в 2013 |  | шт | 2 | 2 | [6 empty] | 49.5 |  | 49.5
| Замена оконных блоков в здании ул. Советская,31 2014г |  | шт | 3 | 3 | [6 empty] | 62 |  | 62 | Администрация Володинского сельского поселения расположена в здании детского сада. Оконные блоки были заменены только в помещении Администрации и анализ энергосбережения сделать невозможно.
| Замена оконных блоков и входной двери в здание ул. Коммунистическая,31 2014 |  | шт | 1 | 1 | [6 empty] | 29 |  | 29 | В здании заменено одно окно и заменена входная дверь. Об экономическом эффекте на данный момент говорить рано, так как требуют замены остальные окна.
| Капитальный ремонт крыши гаража ул. Лесная,2 с. Володино 2014 |  | кв. м. | 1100 | 1100 | [6 empty] | 798.7 |  | 798.7 | Об экономическом эффекте на данный момент говорить рано, так как крыша заменена только в 2014 году , кроме того требуется заменить гаражные ворота.
| Установка оконных блоков здания Администрации с. Красный Яр в 2012г |  | шт | 2 | 2 | [6 empty] | 15.5 |  | 15.5
| Установка оконных блоков здания Администрации в с. Красный Яр 2011г |  | шт | 7 | 7 | [6 empty] | 50 |  | 50
| Приобретение экономического котла в здании СДК с. Красный Яр в 2011г |  | шт | 1 | 1 | [6 empty] | 90.6 |  | 90.6
| Утепление чердачных перекрытий здания Администрации с. Красный Яр в 2013 |  | шт. | 1 | 1 | [6 empty] | 70 |  | 70
Шадрина Л.М. 09.03.2015

## ПР 6 2011-2014
Приложение №6 Финансовые показатели муниципальной программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кривошеинского района на 2012год и на перспективу до 2020года" за 2011-2014 годы
№ | Направления расходов | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. |  |  |  | Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. |  |  |  | Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. |  |  |  | Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. |  |  |  | Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. |  |  |  | Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. |  |  |  | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., |  |  |  | Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. |  |  |  | Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. |  |  |  | Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. |  |  |  | Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. |  |  |  | Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб.,
|  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| МО Кривошеинский район | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35248.3 | 9915.2 | 21877.1 | 3456 | 59452.2 | 36724.3 | 12826.96 | 9900.94 | 59452.2 | 37223.3 | 12327.96 | 9900.94 | 49315.7 | 30273.3 | 11372.46 | 7669.94 | 84564 | 40188.5 | 33249.56 | 11125.94 | 11026.2 | 6451 | 1454.5 | 3120.7 | 9829.6 | 2476.2 | 4381.7 | 2971.7 | 9829.6 | 2476.2 | 4381.7 | 2971.7 | 9829.6 | 2476.2 | 4381.7 | 2971.7 | 94393.6 | 42664.7 | 37631.26 | 14097.64 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация энергоэффективных проектов |  |  |  |  | 26842.2 | 4752.2 | 19762.2 | 2327.8 | 45449.3 | 36562.3 | 1858.96 | 7028.04 | 45449.3 | 37061.3 | 1359.96 | 7028.04 | 35312.8 | 30111.3 | 404.46 | 4797.04 | 62155 | 34863.5 | 20166.66 | 7124.84 | 10136.5 | 6451 | 1454.5 | 2231 | 8939.9 | 2476.2 | 4381.7 | 2082 | 8939.9 | 2476.2 | 4381.7 | 2082 | 8939.9 | 2476.2 | 4381.7 | 2082 | 71094.9 | 37339.7 | 24548.36 | 9206.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кривошеинское СП | 17680.2 | 0 | 16155.4 | 1524.8 | 17680.2 | 0 | 16155.4 | 1524.8 | 10662.9 | 6451 | 0 | 4211.9 | 10662.9 | 6451 | 0 | 4211.9 | 2338.2 | 0 | 0 | 2338.2 | 20018.4 | 0 | 16155.4 | 3863 | 8324.7 | 6451 | 0 | 1873.7 | 6959.5 | 2476.2 | 2927.2 | 1556.1 | 6959.5 | 2476.2 | 2927.2 | 1556.1 | 6959.5 | 2476.2 | 2927.2 | 1556.1 | 26977.9 | 2476.2 | 19082.6 | 5419.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка преобразователей частоты серии VSC на водозаборных скважинах по адресу : с. Кривошеино ул. Артельная, ул. Тракторная, с. Жуково ул Советская в 2012 г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 234.9; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ОБ: 215.4; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 19.5; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 234.9; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ОБ: 215.4; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 19.5; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 234.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 215.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 19.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 234.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 215.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 19.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Разработка ПСД на реконструкцию котельной №1 и тепловых сетей котельной с. Кривошеино в 2013 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5086.2 | 3251 |  | 1835.2 | 5086.2 | 3251 |  | 1835.2 | 533.2 |  |  | 533.2 | 533.2 | 0 | 0 | 533.2 | 4553 | 3251 | 0 | 1302 | 3389.3 | 2476.2 |  | 913.1 | 3389.3 | 2476.2 |  | 913.1 | 3389.3 | 2476.2 |  | 913.1 | 3922.5 | 2476.2 | 0 | 1446.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство модульной газовой котельной по пер. Безымянный, 1а в с. Кривошеино в 2013г | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3771.7 | 3200 |  | 571.7 | 3771.7 | 3200 |  | 571.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771.7 | 3200 | 0 | 571.7 | 3570.2 |  | 2927.2 | 643 | 3570.2 |  | 2927.2 | 643 | 3570.2 |  | 2927.2 | 643 | 3570.2 | 0 | 2927.2 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка ПСД и Строительство блочно- модульной газовой котельной №2 с. Кривошеино ул. Зеленая,42 в 2012 | 17445.3 |  | 15940 | 1505.3 | 17445.3 |  | 15940 | 1505.3 | 1805 |  |  | 1805 | 1805 |  |  | 1805 | 1805 |  |  | 1805 | 19250.3 | 0 | 15940 | 3310.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19250.3 | 0 | 15940 | 3310.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Володинское СП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 459.8 | 0 | 360 | 99.8 | 32741.5 | 30111.3 | 499 | 2131.2 | 32741.5 | 30610.3 | 0 | 2131.2 | 32018.2 | 30111.3 | 0 | 1906.9 | 32478 | 30111.3 | 360 | 2006.7 | 723.3 | 0 | 499 | 224.3 | 843.9 | 0 | 499 | 344.9 | 843.9 | 0 | 499 | 344.9 | 843.9 | 0 | 499 | 344.9 | 33321.9 | 30111.3 | 859 | 2351.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация уличного освещения Володинского СП: переоборудование светильников уличного освещения с установкой в них энергосберегающих ламп в с. Володино в 2012 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 459.8; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ОБ: 360; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 99.8; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 459.8; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ОБ: 360; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 99.8; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 459.8; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 360; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 99.8; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 459.8; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 360; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 99.8; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Модернизация уличного освещения Володинского СП: переоборудование светильников уличного освещения с установкой в них энергосберегающих ламп в с. Володино в 2013г | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 723.3 |  | 499 | 224.3 | 723.3 | 499 |  | 224.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.3 | 0 | 499 | 224.3 | 843.9 |  | 499 | 344.9 | 843.9 |  | 499 | 344.9 | 843.9 |  | 499 | 344.9 | 843.9 | 0 | 499 | 344.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение газовой котельной в с. Володино ул.Молодежная,6б в 2013г | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31954.3 | 30111.3 |  | 1843 | 31954.3 | 30111.3 |  | 1843 | 31954.3 | 30111.3 |  | 1843 | 31954.3 | 30111.3 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31954.3 | 30111.3 | 0 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПУ в котельной и в здании ул. Коммунистическая,34 в 2013 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 0; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 63.9; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. МБ: 63.9; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 63.9; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 63.9; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 63.9; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 63.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 63.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 63.9; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 63.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 63.9; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Красноярское СП | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 119.5 | 0 | 0 | 119.5 | 1088.5 | 0 | 955.5 | 133 | 1088.5 | 0 | 955.5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 0 | 0 | 119.5 | 1088.5 | 0 | 955.5 | 133 | 1136.5 | 0 | 955.5 | 181 | 1136.5 | 0 | 955.5 | 181 | 1136.5 | 0 | 955.5 | 181 | 1256 | 0 | 955.5 | 300.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изготовление проектов схем теплоснабжения МО Красноярское СП в 2011г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 18; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 18; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 18; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 18; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 18; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 18; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 18; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 18; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Энергоаудит уличного освещения Цель : выявить проблемные зоны, размер потери электрической энергии в 2012 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 15; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 15; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 15; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 15; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 15; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 15; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 15; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 15; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Ремонт теплосетей в с. Красный Яр -150м (утепление спематериалом) в 2011г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 86.5; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 86.5; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 86.5; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 86.5; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 86.5; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 86.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 86.5; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 86.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Модернизация уличного освещения с. Красный Яр в 2013 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1088.5 |  | 955.5 | 133 | 1088.5 |  | 955.5 | 133 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.5 | 0 | 955.5 | 133 | 1136.5 |  | 955.5 | 181 | 1136.5 |  | 955.5 | 181 | 1136.5 |  | 955.5 | 181 | 1136.5 | 0 | 955.5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0
| Петровское СП | 203 | 0 | 180 | 23 | 203 | 0 | 180 | 23 | 405 | 0 | 360 | 45 | 405 | 0 | 360 | 45 | 405 | 0 | 360 | 45 | 608 | 0 | 540 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 608 | 0 | 540 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация УО населенных пунктов поселения в 2012г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 203; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ОБ: 180; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 23; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 203; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ОБ: 180; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 23; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 203; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 180; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 23; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 203; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 180; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 23; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Моденрнизация УО населенных пунктов поселения в 2013 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 405 |  | 360 | 45 | 405 |  | 360 | 45 | 405 |  | 360 | 45 | 405 | 0 | 360 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 405 | 0 | 360 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пудовское СП | 5756.6 | 4752.2 | 570 | 434.4 | 5756.6 | 4752.2 | 570 | 434.4 | 502 | 0 | 0 | 502 | 502 | 0 | 0 | 502 | 502 | 0 | 0 | 502 | 6258.6 | 4752.2 | 570 | 936.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6258.6 | 4752.2 | 570 | 936.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация уличного освещения СП в 2012г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 604.4; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ОБ: 570; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 34.4; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 604.4; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ОБ: 570; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 34.4; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 604.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 570; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 34.4; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 604.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 570; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 34.4; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Установка АИТа здания Д/сад с. Пудовка ул. Центральная,62 Установка АИТа здания школы с. Пудовка ул.Гагарина,1а в 2012г | 5152.2 | 4752.2 |  | 400 | 5152.2 | 4752.2 |  | 400 | 502 |  |  | 502 | 502 |  |  | 502 | 502 |  |  | 502 | 5654.2 | 4752.2 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5654.2 | 4752.2 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новокривошеинское СП | 1952.9 | 0 | 1834.1 | 118.8 | 1952.9 | 0 | 1834.1 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952.9 | 0 | 1834.1 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1952.9 | 0 | 1834.1 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение ремонтно-востановительных работ на водогрейной котельной, которая является АИТом и находится по адресу с. Новокривошеино, ул. Советская ,1 а (реабилит центр) в 2012 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 949; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ОБ: 862.7; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 86.3; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 949; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ОБ: 862.7; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 86.3; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 949; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 862.7; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 86.3; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 949; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 862.7; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 86.3; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Ремонт водогрейной котельной в части установки новой водогрейной котельной, которая является АИТом и находится по адресу : с. Новокривошеино ул.Школьная,2 (школа) в 2012г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 234; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ОБ: 212.7; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 21.3; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 234; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ОБ: 212.7; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 21.3; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 234; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 212.7; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 21.3; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 234; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 212.7; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 21.3; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Установка новой водогрейной котельной в с. Новокривошеино ул. Школьная,2 в 2011г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 562.9; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ОБ: 551.7; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 11.2; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 562.9; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ОБ: 551.7; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 11.2; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 562.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 551.7; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 11.2; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 562.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 551.7; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 11.2; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Установка АИТа СДК с. Новокривошеино ул. Калинина,14а | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 207; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ОБ: 207; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 207; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ОБ: 207; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 207; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 207; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 207; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 207; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Иштанское СП | 670.2 | 0 | 662.7 | 7.5 | 670.2 | 0 | 662.7 | 7.5 | 49.4 | 0 | 44.46 | 4.94 | 49.4 | 0 | 44.46 | 4.94 | 49.4 | 0 | 44.46 | 4.94 | 719.6 | 0 | 707.16 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 719.6 | 0 | 707.16 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ламп уличного освещения на светодиодные лампы в Иштанском СП в 2011г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 462.4; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ОБ: 462.4; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 462.4; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ОБ: 462.4; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 462.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 462.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 462.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 462.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Установка электронного преобразователя солей жесткости "Термит" 2ед. В 2012 г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 207.8; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ОБ: 200.3; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 7.5; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 207.8; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ОБ: 200.3; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 7.5; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 207.8; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 200.3; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 7.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 207.8; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 200.3; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 7.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Приобретение и установка однофозных преобразователей частоты на скважину с. Иштан и д. Чагино в 2013 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.4 |  | 44.46 | 4.94 | 49.4 |  | 44.46 | 4.94 | 49.4 |  | 44.46 | 4.94 | 49.4 | 0 | 44.46 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49.4 | 0 | 44.46 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные учреждения и ОМС | 8250 | 5163 | 2114.9 | 972.1 | 8406.1 | 5163 | 2114.9 | 1128.2 | 14002.9 | 162 | 10968 | 2872.9 | 14002.9 | 162 | 10968 | 2872.9 | 14002.9 | 162 | 10968 | 2872.9 | 22409 | 5325 | 13082.9 | 4001.1 | 889.7 | 0 | 0 | 889.7 | 889.7 | 0 | 0 | 889.7 | 889.7 | 0 | 0 | 889.7 | 889.7 | 0 | 0 | 889.7 | 23298.7 | 5325 | 13082.9 | 4890.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Школьное окно" | 2114.9 | 0 | 2114.9 | 0 | 2114.9 | 0 | 2114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114.9 | 0 | 2114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2114.9 | 0 | 2114.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка оконных блоков в БУ образования в 2012г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 2114.9; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ОБ: 2114.9; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 2114.9; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ОБ: 2114.9; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 2114.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 2114.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 2114.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 2114.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Модернизация региональной системы общего образования | 829 | 829 | 0 | 0 | 829 | 829 | 0 | 0 | 13730 | 162 | 10968 | 2600 | 13730 | 162 | 10968 | 2600 | 13730 | 162 | 10968 | 2600 | 14559 | 991 | 10968 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14559 | 991 | 10968 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация региональной системы общего образования в 2012 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 829; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ФБ: 829; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 829; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ФБ: 829; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 829; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 829; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 829; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 829; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Капитальный ремонт Красноярской школы в 2013 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13208 |  | 10788 | 2420 | 13208 |  | 10788 | 2420 | 13208 |  | 10788 | 2420 | 13208 | 0 | 10788 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13208 | 0 | 10788 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оконных блоков в здании МБОУ"Новокривошеинская ООШ" 2013 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 0; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 162; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. ФБ: 162; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 162; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. ФБ: 162; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 162; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. ФБ: 162; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 162; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 162; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 162; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 162; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Замена оконных блоков в здании МБОУ"Пудовская СОШ" 2013 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 204 |  | 102 | 102 | 204 |  | 102 | 102 | 204 |  | 102 | 102 | 204 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 204 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена оконных блоков в здании МБОУ"Петровская ООШ" 2013 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 156 |  | 78 | 78 | 156 |  | 78 | 78 | 156 |  | 78 | 78 | 156 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 156 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка приборов учета | 1566.7 | 1175 | 0 | 391.7 | 1566.7 | 1175 | 0 | 391.7 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 | 83.4 | 0 | 0 | 83.4 | 1650.1 | 1175 | 0 | 475.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1650.1 | 1175 | 0 | 475.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ПУ в зданиях бюджетных учреждений района в 2011г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 992.2; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ФБ: 699.4; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 292.8; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 992.2; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ФБ: 699.4; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 292.8; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 992.2; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 699.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 292.8; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 992.2; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 699.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 292.8; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Установка ПУ в зданиях бюджетных учреждений района в 2012г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 475.6; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ФБ: 475.6; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 475.6; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ФБ: 475.6; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 475.6; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 475.6; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 475.6; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 475.6; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| МБОУ "Березка" в 2013г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 0; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 83.4; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. МБ: 83.4; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 83.4; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 83.4; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 83.4; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 83.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 83.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 83.4; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 83.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 83.4; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Установка ПУ в здании ул. Лесная,2 с. Володино в 2011 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 98.9; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 98.9; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 98.9; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 98.9; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 98.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 98.9; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 98.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 98.9; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Энергетическое обследование | 3634.1 | 3127.5 | 0 | 506.6 | 3634.1 | 3127.5 | 0 | 506.6 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3704.1 | 3127.5 | 0 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3704.1 | 3127.5 | 0 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение энергообследования БУ в 2011г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 2230.4; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ФБ: 1944.6; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 285.8; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 2230.4; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ФБ: 1944.6; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 285.8; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 2230.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 1944.6; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 285.8; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 2230.4; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 1944.6; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 285.8; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Проведение энергообследования БУ в 2012г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 1203.1; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ФБ: 1082.8; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 120.3; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 1203.1; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ФБ: 1082.8; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 120.3; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 1203.1; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 1082.8; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 120.3; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 1203.1; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 1082.8; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 120.3; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Проведение энергетического обследования зданий ОМС (Администрация Кривошеинского района) в 2012 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 52.1; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ФБ: 46.9; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 5.2; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 52.1; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ФБ: 46.9; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 5.2; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 52.1; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 46.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 5.2; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 52.1; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 46.9; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 5.2; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Э/обследование здания Красноярской школы в 2012 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 53.2; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ФБ: 53.2; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 53.2; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ФБ: 53.2; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 53.2; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 53.2; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 53.2; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 53.2; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Проведение энергообследования здания Администрации Новокривош СП в 2013 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 0; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 25; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. МБ: 25; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 25; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 25; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 25; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 25; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 25; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 25; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 25; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 25; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Проведение энергообследования здания Администрации Иштанского СП в 2013 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 0; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 45; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. МБ: 45; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 45; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 45; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 45; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 45; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 45; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 45; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 45; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 45; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Проведение энергообследования зданий Администрации Волод СП ул. Лесная,2 и ул. Коммунистическая,31 с. Володино в 2011 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 95.3; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 95.3; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 95.3; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 95.3; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 95.3; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 95.3; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 95.3; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 95.3; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Установка энергосберегающих ламп | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение и установка энергосберегающих ламп накаливания в зданиях БУ в 2011 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 9.2; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 9.2; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 9.2; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 9.2; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 9.2; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 9.2; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 9.2; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 9.2; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обучение специалистов БУ и ОМС | 65.3 | 31.5 | 0 | 33.8 | 65.3 | 31.5 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 31.5 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 65.3 | 31.5 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обучение специалистов Володинского СП в 2011г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 2.3; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 2.3; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 2.3; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 2.3; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 2.3; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 2.3; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 2.3; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 2.3; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Обучение основам энергосбережения специалистов БУ в 2012 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 63; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. ФБ: 31.5; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 31.5; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 63; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. ФБ: 31.5; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 31.5; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 63; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 31.5; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 31.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 63; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 31.5; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 31.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Прочие мероприятия | 30.8 | 0 | 0 | 30.8 | 186.9 | 0 | 0 | 186.9 | 119.5 | 0 | 0 | 119.5 | 119.5 | 0 | 0 | 119.5 | 119.5 | 0 | 0 | 119.5 | 306.4 | 0 | 0 | 306.4 | 889.7 | 0 | 0 | 889.7 | 889.7 | 0 | 0 | 889.7 | 889.7 | 0 | 0 | 889.7 | 889.7 | 0 | 0 | 889.7 | 1196.1 | 0 | 0 | 1196.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБУК Кривошеинская МЦКС в 2012 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 30.8; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 30.8; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 30.8; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 30.8; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 30.8; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 30.8; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 30.8; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 30.8; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Замена оконных блоков в здании ул. Советская,31 с. Володино 2014 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 0; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 62; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 62; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 62; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. МБ: 62; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 62; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 62; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 62; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. ФБ: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. ОБ: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 62; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 62; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 62; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Замена оконных блоков и входной двери в здание ул. Коммунистическая,31 с. Володино 2014 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 0; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 29; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 29; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 29; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. МБ: 29; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 29; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 29; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 29; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. ФБ: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. ОБ: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 29; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 29; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 29; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Капитальный ремонт крыши гаража ул. Лесная ,2 с. Володино 2014 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 0; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 798.7; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 798.7; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 798.7; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. МБ: 798.7; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 798.7; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 798.7; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 798.7; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. ФБ: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. ОБ: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 798.7; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 798.7; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 798.7; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Замена оконных блоков здания с Володино ул. Советская,31 в 2013 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 0; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 49.5; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. МБ: 49.5; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 49.5; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 49.5; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 49.5; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 49.5; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 49.5; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 49.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 49.5; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 49.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Установка оконных блоков здания Администрации с. Красный Яр в 2012г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 15.5; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 15.5; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 15.5; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 15.5; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 15.5; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 15.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 15.5; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 15.5; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Установка оконных блоков здания Администрации с. Красный Яр в 2011г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 50; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 50; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 50; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 50; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 50; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 50; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 50; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 50; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Утепление чердачных перекрытий здания Администрации с. Красный Яр 2013 | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 0; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 70; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. МБ: 70; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 70; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 70; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 70; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. МБ: 70; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 70; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 70; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 70; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 70; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
| Приобретение экономического котла в здании СДК с. Красный Яр в 2011г | Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. Всего: 90.6; Планируемый объем финансирования программы в 2011-2012 годах, тыс. руб. МБ: 90.6; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. Всего: 90.6; Освоено на начало текущего финансового года,тыс. руб. МБ: 90.6; Планируемый объем финансирования программы на 2013год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. Всего: 90.6; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2013 г,тыс. руб. МБ: 90.6; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2014г., тыс руб., МБ: 0; Планируемый объем финансирования программы на 2014год, тыс. руб. Всего: 0; Фактически профинансировано в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Фактически освоено в текущем финансовом году, тыс. руб. Всего: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. Всего: 90.6; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ФБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. ОБ: 0; Освоено с начала реализации программы 2011-2014 г.,тыс. руб. МБ: 90.6; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., Всего: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ФБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., ОБ: 0; Остаток финансирования от планируемого объема финансирования по состоянию на 01.01.2015г., тыс руб., МБ: 0
Шадрина Л.М. 09.03.2015