# АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2015            										  №283

с. Кривошеино

Томской области

О разработке Стратегии социально-экономического развития Кривошеинского района до 2030 года

В целях реализации норм Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», закона Томской области от 12.03.2015 года №24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области» и в соответствии с Положением о стратегическом планировании в Кривошеинском районе утвержденным постановлением Администрации Кривошеинского района от  14.07.2015 № 283

Постановляю:

- Разработать «Стратегию социально – экономического развития Кривошеинского района до 2030 года» (Далее – Стратегия) в срок до 01.10.2015 года.

- Утвердить План – график разработки Стратегии в соответствии с приложением №1 к настоящему Постановлению.

- Создать межведомственную комиссию для проведении работ по разработки Стратегии в составе в соответствии с приложение №2 к настоящему постановлению.

- Межведомственной рабочей группе приступить к разработке Стратегии в соответствии утвержденным Планом - графиком.

- Назначить ответственным за координацию деятельности в области стратегического планирования в Кривошеинском районе заместителя Главы муниципального образования по экономическим вопросам, реальному сектору экономики и инновациям.

- Настоящее постановление подлежит размещению в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)							А.В. Разумников

Архипов А.М.

8 (38-251) 2-12-71

Верно:

Управляющий делами Администрации			         М.Ю. Каричева

Архипов,	ЦМБ, Прокуратура,  Членам межведомственной комиссии

Приложение№1

к Постановлению Администрации

Кривошеинского района

№ __ от _______

План – график

разработки Стратегии социально – экономического развития муниципального образования Кривошеинский район

| Этапы разработки Стратегии | Виды работ | Сроки исполнения | Формы и требования предоставления отчетности (выходные документы), ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап. Организационный блок | Инициализация разработки Стратегии Определение способа разработки Стратегии Определение состава и полномочий межведомственной рабочей группы | До 15.07.2015 | Постановление Администрации Кривошеинского района Отв. Архипов А.М. |
| II этап. Аналитический блок | Стратегический анализ стартовых условий и исходных предпосылок социально – экономического развития муниципального образования. SWOT – анализ социально – экономического развития муниципального образования. Анализ проблем развития муниципального образования, выбор наиболее актуальных. Обсуждение результатов стратегического анализа | До 10.08.2015 | Развернутый материал о результатах проведенного анализа с докладом на заседании межведомственной рабочей группы. Отв. Архипов А.М. |
| III этап. Блок целеполагания | Выбор целей и задач социально – экономического развития муниципального образования Обозначение индикаторов целей, задач, определение этапов долгосрочного развития муниципального образования | До 20.08.2015 | Развернутый доклад на заседании межведомственной рабочей группы. Отв. Архипов А.М. |
| IV этап. Сценарный блок | Разработка наиболее вероятных сценариев долгосрочного развития муниципального образования | До 07.09.2015 | Развернутый доклад на заседании межведомственной рабочей группы. Отв. Архипов А.М. |
| V этап. Прогнозный блок Дополнительные блоки: Пространственный блок Отраслевой блок | Разработка долгосрочного прогноза социально экономического развития муниципального образования для каждого сценария. Выбор базового (целевого) сценария социально экономического развития муниципального образования Определение финансовых ресурсов на реализацию Стратегии Определение перспектив развития административных единиц (населенных пунктов). Выделение ключевых отраслей, оказывающих наиболее существенное влияние на социально экономическое развитие муниципального образования, определение их перспектив развития | До 10.09.2015 До 12.09.2015 До 15.09.2015 До 01.09.2015 До 12.09.2015 | Развернутый доклад на заседании межведомственной рабочей группы. Отв. Архипов А.М. Развернутый доклад на заседании межведомственной рабочей группы в разрезе каждого населенного пункта. Отв. Архипов А.М. Главы сельских поселений |
| VI этап. Заключительный блок | Обсуждение проекта Стратегии Утверждение Стратегии | До 31.12.2015 | Рассмотрение Думой Кривошеинского района проекта Стратегии Отв. Архипов А.М. Кузьмина Л.А. |

Приложение№2

к Постановлению Администрации

Кривошеинского района

№ __ от _______

Состав межведомственной рабочей группы

Председатель – Разумников А. В. - Глава Кривошеинского района;

Заместитель председателя – Архипов А.М. - заместитель Главы муниципального образования по экономическим вопросам, реальному сектору экономики и инновациям;

Заместитель председателя – Кондратьев Д.В. - заместитель Главы муниципального образования по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и социальным вопросам;

Секретарь – Махмутова Н.Х. - И.о. ведущего специалиста по экономической политике и целевым программам Администрации Кривошеинского района.

Члены группы:

Каричева М.Ю. – Управляющий делами Администрации Кривошеинского района;

Архипов А.А. – Руководитель Управления социально – экономического развития села;

Пилипенко М.Ю. – Главный специалист по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам;

Рудова О.Н. - Глава Кривошеинского сельского поселения;

Куксенок И.Г. - Глава Новокривошеинского сельского поселения;

Севостьянов Ю.В. - Глава Пудовского сельского поселения;

Шитик О.В. - Глава Петровского сельского поселения;

Петрова Р.П. - Глава Володинского сельского поселения;

Маленкова Л.В. - Глава Иштанского сельского поселения;

Коломин А.Н. - Глава Красноярского сельского поселения;

Кустова М.Ф. - Начальник Управления образования Администрации Кривошеинского района;

Лебедева С.М. – Депутат Думы Кривошеинского района (по согласованию);

Нестерова Т.И. – Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры "Кривошеинская межпоселенческая централизованная клубная система";

Нестеров В.В. – Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кривошеинская районная больница» (по согласованию);

Ерохина И.В. – Начальник Управления финансов Администрации Кривошеинского района;

Курицына Р.Г. – Ведущий специалист по вопросам развития производства и предпринимательства Администрации Кривошеинского района;

Шадрина Л.М. – Главный специалист по вопросам жилищно коммунального хозяйства Администрации Кривошеинского района;

Сагеева И.В. – Ведущий специалист по жилищным целевым программам Администрации Кривошеинского района;

Михейлис А.Н. – Главный специалист по молодежной политике и спорту Администрации Кривошеинского района;

Калугин Д.Н. – Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Кривошеинского района;

Скворцова Н.В. – Руководитель Отдела опеки и попечительства Администрации Кривошеинского района;

Полубятко Т.А. – Руководитель Областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной поддержки населения Кривошеинского района» (по согласованию);

Лебедева Н.Г. – Руководитель Областного государственного казенного областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Кривошеинского района» (по согласованию);

Шамак Е.А. – Начальник Управления пенсионного фонда России в Кривошеинском районе (по согласованию);

Дроздов А.В. – Начальник Кривошеинских районных электрических сетей ОАО «Томская распределительная компания» (по согласованию);

Грачева Н.М. – Начальник Кривошеинского участка ООО «Газпром газораспределение Томск» (по согласованию);

Цалко Е.С. - Заместитель начальника Межрайонной инспекции №2 по Томской области федеральной налоговой службы России (по согласованию);

Никонова Н.И. - Главный лесничий Кривошеинского лесничества (по согласованию);

Каричев А.М. - Начальник Пожарной части - 7 федерального государственного казенного учреждения "3 отряд федеральной пожарной службы по Томской области" (по согласованию);

Абраменко Ю.В. - начальник линейно – технического цеха Кривошеинского района (по согласованию);

Федорова Л.И. - директор центрального филиала Государственного унитарного предприятия Томской области «Областное ДРСУ» (по согласованию);

Шлапаков А.В. - начальник Отделения МВД России по Кривошеинскому району (по согласованию);

Сайнакова Н.Н. - директор Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кривошеинский агропромышленный техникум» (по согласованию);

Половков С.В. - директор Обособленного подразделения в с. Кривошеино Томской региональной общественной организации «Томское областное общество охотников и рыболовов» (по согласованию);

Савицкий В.В. - директор Некоммерческого партнерства "Центр поддержки предпринимательства Кривошеинского района" (по согласованию);

Лобанова Г.Г. - руководитель Отдела государственной статистики в г. Томске (в с. Кривошеино) (по согласованию);

Свекла Е.Э. начальник Кривошеинского отдела ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области (по согласованию).